## Sales Pipeline
Hercas — levantamiento de requerimientos
Backend, frontend, integraciones y servicios. Corte documental y de código: 18/09/2026.
REQUERIMIENTOS |  |  | COMPLEJIDAD ALTA O MUY ALTA |  |  |  | DECISIONES PENDIENTES
BACKEND |  |  | FRONTEND |  |  |  | INTEGRACIONES Y SERVICIOS
Estado observado por área
Área | Total | Código local |  | Base BD | Piloto | Parcial | Planificado | Por definir
Backend
Frontend
Integraciones
Servicios
Los conteos describen evidencia disponible. No equivalen a funciones aceptadas ni a un porcentaje de avance.
Requerimientos: 83 registros filtrables con alcance, historia de usuario, complejidad, prioridad, dependencias y aceptación.
Decisiones: 20 asuntos con campos para registrar acuerdo, responsable y fecha. Guía y fuentes: definiciones y evidencia.
Prioridades y complejidad son propuestas para validar. No se estimaron horas, costos ni fechas de entrega.
Atención: inventario del sitio y fuentes comerciales usan cortes distintos. Conciliar antes de publicar disponibilidad.
Avance localizado: API, base de identidad/comercial, web pública y piloto cotizador. Falta verificar integración completa.
La revisión fue local y documental. No se modificó código del proyecto ni se operaron servicios remotos.
Plan de ejecución añadido: abrir Plan a dos, Asignación 83 y Cierre de etapas. Tú: Supabase + frontend. Anderson: API + integraciones externas.

## Requerimientos
Hercas — requerimientos e historias de usuario
Corte 18/09/2026. Filtrar por área o módulo. Complejidad, prioridad e historias son propuestas de análisis pendientes de validación.
ID | Área | Módulo | Requerimiento | Alcance y límite | Origen del alcance | Estado observado | Brecha / siguiente paso | Complejidad propuesta | Motivo de complejidad | Prioridad propuesta | Dependencias / decisiones | Historia de usuario propuesta | Criterios de aceptación propuestos | Fuentes | Validación del negocio
BE-001 | Backend | Plataforma | API modular común | FastAPI con prefijos por módulo, configuración, cliente HTTP, errores y healthcheck. | Existente observado | Código local | Verificar despliegue y contrato consumido por cada frontend. | Media | Infraestructura compartida y compatibilidad de contratos. | P0 | — | Como equipo de desarrollo, quiero usar una API común para integrar los módulos con contratos consistentes. | Healthcheck no depende de Odoo. Errores externos no revelan cuerpos ni secretos. Módulos futuros no se anuncian como rutas activas. | S01, S02 | Pendiente
BE-002 | Backend | Usuarios | Sesión y autorización | Validar JWT, perfil activo y roles no revocados. Propagar JWT para RLS. | Existente observado | Código local | Probar Auth real, revocación y sesión completa desde el sitio. | Alta | Identidad y permisos afectan todas las operaciones. | P0 | INT-002 | Como usuario autorizado, quiero acceder con mi sesión y permisos vigentes para trabajar únicamente con información permitida. | Token inválido devuelve 401. Perfil inactivo o rol no autorizado no opera. Un usuario sin rol comercial puede tener sesión sin acceder al cotizador. | S03, S05 | Pendiente
BE-003 | Backend | Usuarios | Empresas cliente y aislamiento | Una operadora Hercas y múltiples personas por empresa cliente, con membresía verificada. | Confirmado documental | Base BD documentada | Validar acceso remoto con dos empresas y conectar portal. | Alta | Aislamiento por fila, membresías y referencias ERP. | P0 | BE-002, INT-002 | Como cliente, quiero consultar únicamente mi empresa para proteger mis documentos y reportes. | El alcance se obtiene en servidor. Cambiar un ID no revela otra empresa. Revocar membresía retira acceso. | S03, S05 | Pendiente
BE-004 | Backend | Usuarios | Aceptación de invitaciones | Aceptar autorización vigente vinculada al usuario Auth verificado. | Existente observado | Código local | Completar envío Auth y pantalla de aceptación. | Alta | Transacción, identidad verificada y reintentos. | P0 | BE-002, INT-003 | Como persona invitada, quiero activar el acceso autorizado para ingresar con el rol y empresa correctos. | Invitación vencida o revocada falla. Repetir aceptación no duplica roles ni restaura permisos revocados. No permite convertir cliente en empleado. | S03, S05 | Pendiente
BE-005 | Backend | Usuarios | Administración de accesos | RPC para crear/revocar invitación, cambiar roles internos y activar/desactivar empleados. | Existente observado | Parcial: migración remota aplicada y validada | 25/09: RPC admin_update_role_permissions aplicado en Supabase; anónimo bloqueado, autenticado habilitado y trigger de auditoría verificado. UI permite editar módulos por rol. Falta validar recorrido real completo de correo/invitación. | Alta | Gestión privilegiada y protección del último administrador. | P0 | BE-002, BE-004 | Como administrador, quiero gestionar accesos y roles para controlar altas y bajas sin modificar tablas manualmente. | Solo users.manage opera. Rol inválido se rechaza. El último administrador permanece activo. Un envío de correo fallido no se reporta como invitación entregada. | S06 | Pendiente: validar envío real y aceptar invitación; evidencia SQL y prueba local de autorización disponibles.
BE-006 | Backend | Cotizador | Consultas de catálogo, activos y clientes | Lecturas paginadas, campos explícitos y solo registros activos/visibles autorizados. | Existente observado | Código local | Cargar catálogo aprobado y conciliar IDs. | Media | Contratos de tres recursos con RLS. | P0 | BE-002, INT-004 | Como asesor comercial, quiero consultar productos y clientes válidos para preparar cotizaciones con referencias coherentes. | Límite entre 1 y 100. Inventario no expone source_metadata ni soportes. Productos ocultos no se ofrecen. | S04 | Pendiente
BE-007 | Backend | Cotizador | Simulación aritmética | Alquiler, adicionales, descuento, impuesto y total con Decimal y redondeo definido. | Existente observado | Código local | La simulación no guarda ni valida tarifas oficiales. | Media | Exactitud monetaria y compatibilidad con piloto. | P0 | BE-002 | Como asesor comercial, quiero simular el importe de una propuesta para revisar sus componentes antes de emitir. | Caso documentado produce 4.926.600 COP. Rechaza valores no finitos y fuera de rango. El resultado no constituye documento oficial. | S01, S04, S07 | Pendiente
BE-008 | Backend | Cotizador | Resolución de precios y acuerdos | Precedencia: cliente/producto, cliente/línea, cliente/portafolio, tipo de cliente y tarifa normal. | Existente observado | Código local | Es motor de simulación. Integrar reglas autorizadas con persistencia oficial. | Alta | Precedencia, vigencias y acuerdos específicos. | P0 | BE-009, BE-010 | Como administrador de precios, quiero resolver la tarifa aplicable para evitar acuerdos contradictorios. | Borradores no resuelven precio cotizable. Vigencia inclusiva. Publicación requiere autor y fecha. La revisión mensual no invalida por sí sola la última tarifa publicada. | S07, S09 | Pendiente
BE-009 | Backend | Cotizador | Versiones oficiales de tarifas | Importe, COP, unidad comercial, impuesto explícito, vigencia y publicación inmutable. | Confirmado documental | Base BD documentada | Faltan API y panel completos para editar/publicar sin operador SQL. Confirmar monedas y reglas de descuento. | Alta | Integridad temporal y protección del precio oficial. | P0 | BE-006, D-003 | Como administrador de precios, quiero publicar tarifas por producto para dar al equipo una referencia vigente. | No se superponen versiones publicadas de un producto. Una versión publicada se retira, no cambia su importe. Disponibilidad no concede permiso de precios. | S08 | Pendiente
BE-010 | Backend | Cotizador | Gestión de tarifas por API | Crear borrador, validar, publicar/retirar, historial y control de cambios concurrentes. | Derivado del alcance | Planificado | Definir endpoints y revisión esperada. No usar como autoridad el tarifario enviado por navegador. | Alta | Transiciones, autorización y concurrencia. | P0 | BE-009, D-003 | Como administrador de precios, quiero administrar tarifas desde el panel para evitar intervención SQL diaria. | Un usuario sin permiso no publica. Dos ediciones incompatibles devuelven conflicto. Una publicación registra actor, fecha y versión. | S02, S08 | Pendiente
BE-011 | Backend | Cotizador | Cotización persistida e instantáneas | Cabecera, líneas, importes e instantáneas de cliente, requerimientos y precio. | Confirmado documental | Base BD documentada | Escritura actual por operador SQL. Falta flujo de guardado API y acuerdos/descuentos completos. | Alta | Documento comercial transaccional e inmutable. | P0 | BE-009 | Como asesor comercial, quiero guardar la versión exacta de una propuesta para recuperar sus condiciones sin cambios posteriores. | La BD resuelve el precio oficial. Emisión exige líneas y vigencia. Documento emitido no cambia con una tarifa nueva. No asumir equivalencia del redondeo SQL y piloto. | S08 | Pendiente
BE-012 | Backend | Cotizador | Guardado y emisión transaccional | Persistir cabecera/líneas y emitir desde precios y permisos del servidor. | Derivado del alcance | Planificado | Definir contrato, idempotencia, numeración y política ante cambio de tarifa. | Alta | Varias escrituras y revalidación de precios. | P0 | BE-010, BE-011, D-003, D-004 | Como asesor comercial, quiero emitir una cotización consistente para entregar al cliente condiciones verificadas. | Fallo en una línea revierte el conjunto. Reenvío no duplica documento. Cambio de precio antes de confirmar exige revisión. Importes del cliente no gobiernan el guardado. | S02, S08 | Pendiente
BE-013 | Backend | Cotizador | Consulta y detalle de cotizaciones | Listar documentos y recuperar una cabecera por UUID dentro del alcance autorizado. | Existente observado | Código local | Agregar detalle de líneas para consumo integral del portal. | Media | Paginación y propiedad de documentos. | P0 | BE-002, BE-011 | Como asesor comercial, quiero recuperar mis cotizaciones autorizadas para continuar su seguimiento. | UUID inválido se rechaza. Registro inexistente o no visible devuelve 404. La proyección de detalle actual es de cabecera. | S04 | Pendiente
BE-014 | Backend | Cotizador | Calendario de disponibilidad | Consulta por activo y fechas de bloqueos, reservas y separaciones vigentes. | Existente observado | Código local | Conectar panel y fuente comercial aprobada. No equivale a confirmación de disponibilidad. | Media | Rangos temporales y proyección sin información privada. | P0 | BE-006, BE-015 | Como encargada de disponibilidad, quiero consultar ocupaciones por periodo para planificar capacidad comercial. | Valida orden y límite temporal del endpoint. Excluye separaciones vencidas y omite razones/soportes. Verifica estado operativo al reservar. | S04, S08 | Pendiente
BE-015 | Backend | Cotizador | Alta y cancelación de ocupaciones | RPC de separación, reserva, mantenimiento y compromiso externo con historial. | Confirmado documental | Base BD documentada | Falta panel y validación de existencia de soportes en Storage. | Alta | Exclusión temporal, bloqueo de activo y revisiones. | P0 | BE-003, D-005 | Como encargada de disponibilidad, quiero registrar bloqueos y reservas para impedir ventas de un activo ocupado. | Solo activo verificado, no provisional y exclusive_daily. No permite cruces activos. Cancelación exige motivo y revisión esperada. Reserva requiere soporte. | S08 | Pendiente
BE-016 | Backend | Cotizador | Conversión y reprogramación de reserva | Convertir separación en reserva y cambiar fechas sin dejar huecos de integridad. | Derivado del alcance | Planificado | Falta operación atómica y definición de autorizaciones. | Alta | Competencia concurrente por el mismo recurso. | P0 | BE-015, D-004, D-005 | Como encargada de disponibilidad, quiero confirmar o reprogramar una separación para conservar capacidad sin reservas duplicadas. | Conversión no libera temporalmente el activo. Dos sesiones no reservan el mismo intervalo. Reprogramación fallida conserva el periodo previo. | S08 | Pendiente
BE-017 | Backend | Cotizador | Disponibilidad compartida en pantallas | Modelar franjas, segundos por ciclo o cuotas cuando se acuerde la unidad. | Confirmado documental | Por definir | shared_pending bloquea venta parcial. Definir capacidad, zona horaria y límites contiguos. | Muy alta | Capacidad parcial, intervalos y coordinación comercial/técnica. | P1 | D-006, BE-015 | Como planificador comercial, quiero cotizar capacidad parcial para vender pantallas sin sobrepasar su capacidad. | La suma de capacidad confirmada no excede el cupo. Modelo diario exclusivo no se aplica por defecto a venta parcial. | S02, S08 | Pendiente
BE-018 | Backend | Catálogo | Productos configurables y reglas técnicas | Atributos, opciones, medidas, materiales, acabados, versiones de formulario y reglas de costo/precio. | Derivado del alcance | Planificado | Precio fijo actual no cubre fabricación configurable. Validar fórmulas heredadas. | Muy alta | Familias heterogéneas y cálculo técnico versionado. | P1 | INT-004, D-003, D-007 | Como asesor de producción, quiero configurar el producto requerido para cotizar fabricación con unidades y materiales correctos. | Valida combinaciones permitidas. Conservar regla y parámetros usados. 7.488 filas de atributos no se convierten automáticamente en SKU. Costos no son tarifas de venta. | S10 | Pendiente
BE-019 | Backend | Cotizador | Aprobaciones, descuentos y ciclo comercial | Definir envío, aceptación, rechazo, corrección, cancelación y descuentos excepcionales. | Derivado del alcance | Por definir | Descuento persistido bloqueado en cero. Distinguir estado comercial de ocupación física. | Alta | Autoridad comercial y múltiples transiciones. | P0 | D-003, D-004 | Como responsable comercial, quiero aprobar excepciones y cambios para mantener ofertas trazables. | Solo rol autorizado aprueba descuento. Corregir emitida crea nueva versión. Aceptación comercial no reserva ni cobra sin regla acordada. | S02, S07, S08 | Pendiente
BE-020 | Backend | Renders | Solicitud y versiones de render | Vincular producto, requisitos, archivos, cliente y versión de cotización. | Derivado del alcance | Planificado | Definir tipo de render, precisión, tiempos y aprobación. | Alta | Archivos privados y revisión visual separada de comercial. | P1 | D-008, SER-005 | Como cliente, quiero solicitar y revisar una visualización para entender el producto antes de contratar. | Solicitud persiste sin generación inmediata. Resultados versionados y privados. Aprobación visual no modifica precio ni reserva inventario. | S02 | Pendiente
BE-021 | Backend | Reportes | Consultas internas y por cliente | Definiciones autorizadas, filtros y métricas según perfil y empresa. | Derivado del alcance | Planificado | Elegir un reporte interno y otro de cliente y acordar sus fórmulas. | Alta | Agregación segura de Odoo y plataforma. | P1 | BE-003, INT-005, D-009 | Como cliente, quiero consultar indicadores de mi operación para hacer seguimiento con datos verificables. | Filtrar empresa antes de agregar. Mostrar fecha de datos. Otra empresa no accede cambiando parámetros. Definir cada indicador y fuente. | S02 | Pendiente
BE-022 | Backend | Pagos | Intenciones y estados de pago | Crear intención desde documento autorizado e inmutable y conservar importe/moneda. | Derivado del alcance | Planificado | Elegir pasarela, monedas y reglas comerciales. | Alta | Consistencia financiera y propiedad del documento. | P1 | BE-012, INT-008, D-010 | Como cliente, quiero pagar una propuesta autorizada para completar mi contratación. | Total se obtiene del servidor. Página de retorno no confirma pago. Separar pago confirmado de conciliación ERP pendiente. | S02 | Pendiente
BE-023 | Backend | CMS | Edición y publicación de páginas | Páginas, secciones, navegación, versiones, vistas previas y recursos. | Derivado del alcance | Planificado | No se localizó backend editorial operativo. Definir migración y publicadores. | Alta | Ciclo editorial y caché pública/privada. | P1 | BE-002, SER-005, D-011 | Como editor, quiero actualizar páginas y aprobar su publicación para mantener el sitio sin editar código. | Público solo ve publicado. Borrador/preview requieren permiso. Publicación identifica versión y actor, y actualiza caché. | S02 | Pendiente
BE-024 | Backend | Blogs y redes | Artículos y calendario editorial | Artículos, taxonomías, campañas y variantes por cuenta/canal. | Derivado del alcance | Planificado | Contenido público local no equivale a CMS. Canales y plan editorial por acordar. | Alta | Recursos compartidos y variantes independientes. | P1 | BE-023, D-012 | Como editor, quiero planificar artículos y campañas para coordinar mensajes y fechas. | Campaña puede existir sin artículo. Variantes conservan cuenta, recursos y versión. No inventar promociones o precios. | S02 | Pendiente
BE-025 | Backend | Blogs y redes | Aprobación y publicación social | Aprobar versión exacta, programar, cancelar y seguir entregas por red. | Derivado del alcance | Planificado | Implementar trabajadores y adaptador de primera red. | Muy alta | Efectos externos, reintentos y versiones aprobadas. | P1 | BE-024, INT-009, SER-002 | Como publicador, quiero programar contenido aprobado para publicarlo en la cuenta y fecha correctas. | Modificar contenido o destino invalida aprobación. Fallo de una red no republica en otras. Resultado ambiguo se reconcilia antes de repetir. | S02 | Pendiente
BE-026 | Backend | Pantallas | Campañas y programación técnica | Circuitos, dispositivos, piezas, horarios, versiones de entrega y ejecución. | Derivado del alcance | Planificado | Capacidad confirmada. Su separación técnica como módulo sigue propuesta. | Muy alta | Hardware externo, desconexión y vínculo con reservas. | P1 | BE-017, INT-010, D-006 | Como operador de pantallas, quiero programar una campaña autorizada para ejecutar lo contratado en el circuito correcto. | Solo programa capacidad autorizada. Valida formato, duración y orientación. Registrar distribución y reproducción como hechos distintos. | S02 | Pendiente
BE-027 | Backend | Agente | Consulta con fuentes y derivación | Asistente público y privado con servicios acotados según identidad. | Derivado del alcance | Planificado | Definir canal, proveedor, retención y alcance de consultas. | Muy alta | Recuperación privada, permisos y comportamiento no determinista. | P1 | INT-012, SER-008, D-013 | Como visitante, quiero consultar productos con un asistente para obtener orientación y escalar al equipo cuando falten datos. | Fuentes privadas filtradas antes de recuperación. No inventa precio/disponibilidad. No tiene SQL libre ni credenciales Odoo generales. | S02, S13 | Pendiente
BE-028 | Backend | CRM | Recepción de interesados | Persistir solicitud, contacto, interés, origen, consentimiento y estado de sincronización. | Derivado del alcance | Planificado | Formulario actual abre WhatsApp. No hay herramienta CRM operativa. | Alta | Identidad de operación, antiabuso y duplicados. | P1 | INT-007, D-014 | Como visitante, quiero dejar mi solicitud comercial para recibir seguimiento del equipo Hercas. | Recepción local no se reporta como alta CRM. Un correo aportado no autoriza modificar contactos. Coincidencias ambiguas se revisan sin revelar datos. | S02, S12 | Pendiente
FE-001 | Frontend | Web pública | Inicio y navegación comercial | Inicio, cabecera, pie, nosotros, contacto y navegación entre soluciones. | Existente observado | Código local | Validar contenido, navegación y despliegue final. | Media | Contenido y adaptación a móvil. | P0 | D-011 | Como visitante, quiero conocer Hercas y sus servicios para encontrar una solución y contactar al equipo. | Enlaces conducen a rutas válidas. Menú y acciones se operan en móvil y teclado. No anunciar secciones pendientes como completas. | S11 | Pendiente
FE-002 | Frontend | Web pública | Portafolio y activación 360 | Listado de soluciones, fichas por slug y experiencia de activación 360. | Existente observado | Código local | Conciliar portafolio editorial con catálogo comercial aprobado. | Media | Rutas dinámicas y contenido por familia. | P1 | INT-004, D-007 | Como visitante, quiero explorar soluciones y formatos para elegir el servicio apropiado. | Cada solución publicada tiene descripción y CTA contextual. Referencia técnica no exige crear una página independiente. | S11, S10 | Pendiente
FE-003 | Frontend | Catálogo | Explorador de vallas | Listado con filtros por región, estructura, iluminación y tamaño. | Existente observado | Código local | Sustituir datos estáticos por catálogo publicado y conciliado. | Alta | Filtros, fotos, paginación y calidad del inventario. | P0 | INT-004, D-001 | Como visitante, quiero filtrar ubicaciones publicitarias para comparar opciones relevantes. | Filtros muestran resultados consistentes y estado vacío. Solo activos aprobados aparecen. No inferir disponibilidad real del catálogo estático. | S11 | Pendiente
FE-004 | Frontend | Catálogo | Mapa de cobertura y coordenadas | Mapa MapLibre con puntos orientativos por zona y detalle de ubicación. | Existente observado | Piloto | Coordenadas por activo no verificadas. Pines actuales derivados de centroides y dispersión. | Alta | Geodatos, proveedor de mapas y rendimiento. | P1 | INT-013, D-002 | Como visitante, quiero ver la cobertura geográfica para seleccionar una zona de campaña. | Ubicación aproximada está identificada. Un pin orientativo no se ofrece como dirección exacta. Con coordenadas verificadas, marcador coincide con activo. | S11 | Pendiente
FE-005 | Frontend | Catálogo | Fichas y páginas por zona | Detalle de valla y landings geográficas con fotografías, atributos y contacto contextual. | Existente observado | Código local | Conciliar slugs, activos ocultos y datos comerciales. | Media | Rutas dinámicas y SEO local. | P0 | FE-003, D-001 | Como visitante, quiero consultar la ficha de una valla para valorar el punto y solicitar asesoría. | Slug inexistente devuelve 404. Fotos y atributos corresponden al activo. La solicitud conserva el código de interés. | S11 | Pendiente
FE-006 | Frontend | Captación | Formulario de solicitud por pasos | Campaña, producción, ofrecer ubicación o reportar novedad. Contacto y brief hacia WhatsApp. | Existente observado | Código local | No persiste en CRM ni confirma envío de mensaje. Conectar futura recepción backend. | Media | Validación y conservación de contexto. | P0 | INT-014, BE-028 | Como visitante, quiero preparar una solicitud con mis datos para contactar al equipo con contexto. | Mantiene intención y valla seleccionada. Explica que el usuario debe enviar el mensaje en WhatsApp. No muestra registrado en CRM sin confirmación. | S12 | Pendiente
FE-007 | Frontend | Blogs | Blog público y artículos | Listado y detalle de artículos con metadatos y datos estructurados. | Existente observado | Código local | Contenido local. Conectar al flujo editorial aprobado. | Media | Contenido indexable y referencias por slug. | P1 | BE-024 | Como lector, quiero leer artículos de Hercas para resolver dudas sobre publicidad exterior. | Solo artículos publicados son indexables. Slugs inexistentes devuelven 404. Autor/fecha coinciden con contenido autorizado. | S11 | Pendiente
FE-008 | Frontend | Web pública | Casos, FAQ y contenido institucional | FAQ existente y casos verificables con fotos, autorización de marca y resultados. | Existente observado | Parcial | La ruta Casos es una página pendiente y solicita al menos tres casos reales. | Media | Contenido pendiente de aprobación comercial. | P1 | D-011 | Como visitante, quiero revisar casos reales y preguntas frecuentes para evaluar la experiencia de Hercas. | Casos sin cifras comprobadas no inventan resultados. Publicación requiere permisos de marca y fotografías de campaña. | S11 | Pendiente
FE-009 | Frontend | Web pública | Privacidad, términos y cookies | Rutas informativas y avisos de uso de datos en captación. | Existente observado | Código local | Validar textos por responsables y ajustarlos a integraciones realmente usadas. | Media | Contenido y comportamiento de consentimientos. | P0 | D-011, D-014 | Como visitante, quiero conocer el uso de mis datos para decidir cómo contactar con Hercas. | Enlaces legales accesibles. Autorización de contacto y suscripción comercial se distinguen cuando se implementen. No se declara una integración inexistente. | S11, S12 | Pendiente
FE-010 | Frontend | Usuarios | Acceso y aceptación de invitación | Pantallas de login, aceptación, recuperación y cierre de sesión. | Derivado del alcance | Planificado | Dependencias Supabase presentes, sin rutas de Auth localizadas en el corte revisado. | Alta | Estados de sesión, cookies y enlaces seguros. | P0 | BE-004, INT-003 | Como persona invitada, quiero completar mi acceso al sitio para usar el portal con la cuenta autorizada. | Invitación inválida muestra error recuperable. Sin sesión no se cargan datos privados. Cierre de sesión elimina acceso a vistas protegidas. | S05, S11 | Pendiente
FE-011 | Frontend | Usuarios | Panel de usuarios y permisos | Invitar, revocar, asignar roles y empresa con permisos administrativos. | Derivado del alcance | Parcial: panel administrativo implementado | 25/09: el panel permite editar los módulos de cada rol mediante RPC autorizado; mantiene users.manage para systems_admin. El envío de invitaciones informa claramente si el backend no tiene la clave privada configurada. | Alta | Acciones privilegiadas y estados parciales. | P0 | BE-005, FE-010 | Como administrador, quiero gestionar personas desde una pantalla para mantener los accesos vigentes. | No permite autoelevar permisos. Impide desactivar último administrador. Distingue autorización creada de correo enviado. | S05, S06 | Pendiente: prueba de invitación por correo real con backend configurado.
FE-012 | Frontend | Portal | Navegación privada por permisos | Inicio del portal y acceso a módulos según sesión, rol y membresía. | Derivado del alcance | Planificado | Definir funciones iniciales permitidas a clientes. | Alta | Distintos perfiles y carga aislada del sitio público. | P0 | BE-003, FE-010, D-015 | Como usuario autenticado, quiero ver los módulos disponibles para mí para trabajar sin exponer información ajena. | Acceder por URL directa también exige permiso en servidor. Un cliente no ve administración ni datos de otras empresas. | S02 | Pendiente
FE-013 | Frontend | Cotizador | Cotización multivalla | Seleccionar varias ubicaciones con fechas, periodos, adicionales, descuento e IVA. | Derivado del alcance | Piloto | Piloto localStorage. Conectar IDs y contrato Python/BD sin trasladar precios del navegador. | Alta | Varias líneas, fechas y reglas monetarias. | P0 | BE-012, BE-014, D-003 | Como asesor comercial, quiero armar una propuesta con varias ubicaciones para atender campañas completas. | Periodos respetan unidad comercial. Se informa cambio de tarifa y conflicto de ocupación. Guardar usa backend autorizado. | S09, S07 | Pendiente
FE-014 | Frontend | Cotizador | Listado, reapertura y documento imprimible | Historial y detalle de propuesta, impresión/PDF de la versión consultada. | Derivado del alcance | Piloto | Guardado en navegador. Falta repositorio compartido y detalle integral del documento. | Media | Persistencia, trazabilidad y presentación. | P0 | BE-013, BE-012 | Como asesor comercial, quiero recuperar e imprimir una cotización para compartir la versión acordada. | Dos equipos autorizados recuperan la misma versión persistida. PDF muestra folio, vigencia, moneda y totales del servidor. | S09 | Pendiente
FE-015 | Frontend | Cotizador | Panel de revisión y publicación tarifaria | Revisión mensual, mantener/modificar/suspender, acuerdos y descuentos por tipo. | Derivado del alcance | Piloto | El panel piloto no es autorización real. Integrar permisos y precios persistidos. | Alta | Reglas universales, historial y separación de roles. | P0 | BE-010, D-003 | Como administrador de precios, quiero revisar tarifas mensuales para mantener precios válidos sin cortar ventas por revisión pendiente. | Distingue revisados de pendientes. Última publicación sigue vigente según reglas. Encargada de disponibilidad no modifica precios. | S09, S02 | Pendiente
FE-016 | Frontend | Cotizador | Panel de disponibilidad operativa | Calendario por activo y periodo con bloqueos, separaciones y reservas. | Derivado del alcance | Planificado | Hay pantalla piloto de inventario, pero no panel conectado a la base operativa compartida. | Alta | Calendario, concurrencia y motivos privados. | P0 | BE-014, BE-015, BE-016 | Como encargada de disponibilidad, quiero actualizar ocupaciones desde el calendario para mantener una fuente común de disponibilidad. | Muestra vencimiento y revisión. Cambio en otra sesión se detecta. Cancelación pide motivo y no borra reservas silenciosamente. | S02, S08, S09 | Pendiente
FE-017 | Frontend | Cotizador | Configurador por familia | Formularios según atributos, unidades, materiales y acabados del producto. | Derivado del alcance | Planificado | Acordar familias iniciales y reglas técnicas. | Alta | Variantes de interacción y validación dependiente. | P1 | BE-018, D-007 | Como asesor de producción, quiero capturar especificaciones válidas para evitar presupuestos incompletos. | No ofrece opciones incompatibles. Expone unidades y campos requeridos. Muestra versión/regla usada al recuperar propuesta. | S10 | Pendiente
FE-018 | Frontend | Renders | Solicitud, seguimiento y revisión visual | Cargar referencias privadas, consultar estado, comparar versiones y aprobar visual. | Derivado del alcance | Planificado | Definir modalidad y proveedor de generación. | Alta | Archivos, trabajos asíncronos y permisos. | P1 | BE-020, INT-011 | Como cliente, quiero revisar un render de mi solicitud para aprobar la apariencia esperada. | Vista muestra estado real del trabajo y versión. Otro cliente no descarga recursos. Aprobar visual no acepta condiciones comerciales. | S02 | Pendiente
FE-019 | Frontend | Reportes | Tableros y exportaciones | Vistas internas y portal de reportes propios con filtros y descargas. | Derivado del alcance | Planificado | Definir indicadores y primer par de reportes. | Alta | Gráficas, filtros y privacidad de exportación. | P1 | BE-021, SER-004, D-009 | Como cliente, quiero consultar y descargar mis reportes para dar seguimiento a mi campaña. | Datos y archivo aplican el mismo alcance. Mostrar actualización y estados vacíos/errores. Exportación expirada no se descarga. | S02 | Pendiente
FE-020 | Frontend | Pagos | Checkout y seguimiento | Iniciar pago, redirigir al proveedor y mostrar estados verificados. | Derivado del alcance | Planificado | Seleccionar pasarela y alcance externo del cotizador. | Alta | Redirección, retorno y estados asíncronos. | P1 | BE-022, INT-008, D-010 | Como cliente, quiero pagar y consultar el resultado para conocer el estado de mi contratación. | No usa total editable del navegador. Retorno muestra pendiente hasta confirmación servidor. No almacena datos de tarjeta. | S02 | Pendiente
FE-021 | Frontend | CMS y Blogs | Editor y calendario de publicación | Edición, preview privado, aprobación y programación por artículo/canal. | Derivado del alcance | Planificado | Backend editorial y roles por implementar. | Alta | Editor, recursos, permisos y versiones. | P1 | BE-023, BE-024, BE-025 | Como editor, quiero preparar y revisar contenido para publicar la versión autorizada. | Edición invalida aprobación anterior. Calendario indica zona horaria. Cuentas conectadas se muestran según permiso. | S02 | Pendiente
FE-022 | Frontend | Pantallas | Consola del circuito | Campañas, dispositivos, validación de piezas y estados de distribución/reproducción. | Derivado del alcance | Planificado | Levantar software existente y unidad comercial. | Alta | Estados por dispositivo y desconexión. | P1 | BE-026, INT-010 | Como operador de pantallas, quiero ver el estado del circuito para detectar campañas no entregadas o no reproducidas. | No muestra reproducido por solo envío exitoso. Dispositivos desconectados muestran fecha de última comunicación. | S02 | Pendiente
FE-023 | Frontend | Agente | Interfaz de conversación | Chat bajo demanda, fuentes, estado, derivación humana y contexto autorizado. | Derivado del alcance | Planificado | Definir canal inicial e historial permitido. | Alta | Interacción asíncrona y protección de conversaciones. | P1 | BE-027, D-013 | Como visitante, quiero conversar con el asistente para resolver dudas y contactar a un asesor. | Se carga al solicitarlo. No revela historial ajeno. Acciones futuras muestran parámetros y confirmación cuando el flujo lo exija. | S02, S13 | Pendiente
FE-024 | Frontend | SEO | Metadatos, sitemap y redirecciones | Títulos, canónicas, rutas indexables, sitemap, datos estructurados y mapa de redirecciones. | Existente observado | Parcial | Código presente. Validar destinos, contenido publicado e indexación en despliegue. | Alta | Migración de URLs y compatibilidad de contenido. | P0 | D-001, D-011, SER-011 | Como responsable de contenido, quiero conservar URLs y señales SEO para facilitar descubrimiento del sitio. | URL antigua válida redirige al destino equivalente. Borradores/privado no aparecen en sitemap. Canónica y contenido coinciden. | S11, S02 | Pendiente
FE-025 | Frontend | Experiencia | Rendimiento y accesibilidad de interfaz | Móvil, teclado, estados de error, imágenes adaptativas y carga por ruta/necesidad. | Derivado del alcance | Parcial | Hay configuración de imágenes/carga diferida. Falta línea base y auditoría integral. | Alta | Presupuestos de carga y múltiples experiencias. | P0 | SER-011 | Como visitante, quiero usar una web rápida y accesible para consultar y contactar desde mi dispositivo. | No cargar editores, pagos ni visores 3D en layout público. Verificar foco, formularios y errores. Objetivos de experiencia medidos, no asumidos. | S02, S11 | Pendiente
INT-001 | Integraciones | Odoo | Lectura de clientes ERP | Adaptador servidor JSON-2 y endpoint acotado res.partner/search_read. | Existente observado | Código local | Verificar mapeo y permisos reales en el ERP. | Alta | ERP externo, secretos y alcance comercial. | P0 | BE-002 | Como asesor comercial, quiero consultar clientes desde Odoo para evitar duplicar datos maestros. | Solo sales/systems_admin acceden. Límite validado. Timeout devuelve 504 y fallo externo sanitizado. Clave Odoo nunca llega al navegador. | S14 | Pendiente
INT-002 | Integraciones | Supabase | Auth y Data API con JWT | Validación de identidad y consultas a PostgreSQL conservando RLS del usuario. | Existente observado | Código local | Completar pruebas de sesión real, revocación y aislamiento. | Alta | Dos capas de autorización y conectividad externa. | P0 | D-016 | Como usuario, quiero acceder a mis datos con identidad verificada para mantener permisos consistentes en API y BD. | No se usa service role para consultas ordinarias. Token expirado falla. La API no amplía permisos de las políticas. | S03, S05 | Pendiente
INT-003 | Integraciones | Supabase | Correo e invitaciones Auth | Configuración de acceso por invitación, URLs autorizadas y entrega de enlaces seguros. | Derivado del alcance | Parcial: Auth y URLs configuradas; entrega pendiente | 25/09: la invitación puede prepararse, pero el backend no tiene SUPABASE_SECRET_KEY configurada para llamar a Auth y enviar el correo. Configurarla solo en el servidor; no exponerla en Next.js. | Alta | Proveedor de correo y flujo de identidad. | P0 | BE-004, BE-005, D-016 | Como administrador, quiero invitar al usuario correcto para habilitar acceso sin contraseñas compartidas. | Alta pública deshabilitada según decisión. Enlace acepta solo destino permitido. Expirado/reutilizado se maneja con seguridad. Validar destinatario inicial. | S05, S06 | Bloqueado para envío real hasta configurar la clave privada de Supabase en el backend y ejecutar prueba de entrega/aceptación.
INT-004 | Integraciones | Catálogo y Odoo | Importación y conciliación del catálogo | Cruzar referencias Odoo, alias, UUID, activos, familias, paquetes y visibilidad. | Derivado del alcance | Parcial | Auditoría y registro preparados. No consta carga real de productos/tarifas en base documentada. | Muy alta | Fuentes divergentes y transformación de datos comerciales. | P0 | D-001, D-007 | Como responsable de catálogo, quiero consolidar referencias verificadas para publicar un portafolio coherente. | Conservar 206 referencias de auditoría, con 204 candidatas y 2 internas por validar. 93 ubicaciones y un paquete no equivalen a 94 activos. Verificar 14 IDs derivados. | S10, S15 | Pendiente
INT-005 | Integraciones | Odoo | Sincronización de datos maestros | Clientes, productos, unidades y categorías con origen, ID, marcas de actualización y errores. | Derivado del alcance | Planificado | Solo lectura de clientes está expuesta. Definir recursos y política de frescura. | Alta | Mapeo, incrementalidad y caída del ERP. | P0 | INT-001, INT-004, D-017 | Como operador, quiero sincronizar datos empresariales para evitar divergencias entre ERP y web. | Caída ERP no equivale a catálogo vacío. Informar antigüedad. No sobrescribir tarifas web al importar catálogo. | S02, S14 | Pendiente
INT-006 | Integraciones | Odoo | Documentos, ocupaciones y conciliación comercial | Definir intercambio de cotizaciones/pedidos, compromisos ERP y posibles tarifas de salida. | Derivado del alcance | Por definir | Acordar evento de escritura, autoridad de reservas y destino de precios. | Muy alta | No existe transacción única entre PostgreSQL y Odoo. | P0 | D-004, D-005, D-017 | Como responsable comercial, quiero conciliar documentos y ocupaciones para evitar doble venta o registros duplicados. | Registrar operación pendiente con identidad estable. Timeout tras creación exige reconciliar antes de repetir. Reserva local considera compromisos ERP acordados. | S02 | Pendiente
INT-007 | Integraciones | Odoo CRM | Alta controlada de leads u oportunidades | Enviar interesados con campos permitidos, origen y referencia a solicitud/cotización. | Derivado del alcance | Planificado | Inspeccionar proceso, campos y permisos del CRM antes de escribir. | Alta | Coincidencias ambiguas y creación idempotente. | P1 | BE-028, D-014 | Como equipo comercial, quiero recibir interesados de la web en el CRM para dar seguimiento sin copiar manualmente solicitudes. | No permite modelo/método arbitrario. Guardar ID ERP solo tras confirmación. Reintento no duplica lead. No modifica cliente existente por coincidencia de email. | S02 | Pendiente
INT-008 | Integraciones | Pagos | Pasarela y notificaciones verificadas | Checkout alojado/tokenizado, consulta de estado, webhooks y conciliación con Odoo. | Derivado del alcance | Planificado | Proveedor, país, monedas, pagos parciales y reembolsos por definir. | Muy alta | Eventos duplicados/fuera de orden y efectos financieros. | P1 | BE-022, D-010 | Como equipo financiero, quiero recibir confirmaciones verificadas para conciliar cobros de forma confiable. | Verificar autenticidad, importe, moneda y documento. Mismo evento no produce doble efecto. Fallo Odoo conserva pago confirmado. | S02, S13 | Pendiente
INT-009 | Integraciones | Redes sociales | Cuentas y adaptadores de publicación | OAuth/credenciales servidor, capacidades por canal, publicación y métricas. | Derivado del alcance | Planificado | Elegir primera red, cuentas, permisos y formatos. | Muy alta | APIs distintas, cuotas, revocación y resultados ambiguos. | P1 | BE-025, D-012 | Como publicador, quiero conectar una cuenta autorizada para ejecutar campañas y consultar resultados. | Validar alcance de la cuenta y formato. Revocación detiene nuevos envíos. Métricas llevan fecha y fuente. No prometer todas las redes. | S02 | Pendiente
INT-010 | Integraciones | Pantallas | Software y reproductores del circuito | Adaptador al sistema real para piezas, programación, estados y evidencia disponible. | Derivado del alcance | Por definir | Proveedor/API, número de dispositivos y comportamiento offline desconocidos. | Muy alta | Dependencia de hardware y capacidades externas. | P1 | D-006, BE-026 | Como operador, quiero conectar el software de las pantallas para distribuir campañas con trazabilidad. | Piloto en una pantalla autorizada. Prueba recepción, cancelación y reconexión. No inferir audiencia ni reproducción desde envío. | S02 | Pendiente
INT-011 | Integraciones | Renders | Proveedor de generación o renderización | Enviar trabajos y recuperar resultados versionados con límites de consumo. | Derivado del alcance | Por definir | Elegir montaje, imagen conceptual, 3D o combinación y proveedor. | Alta | Archivos, costos y tiempos variables. | P1 | BE-020, D-008, SER-002 | Como diseñador, quiero procesar una solicitud de render para producir una visualización revisable. | Conservar inputs y versión. Timeout y cancelación no duplican cobro/trabajo sin reconciliación. Archivos se entregan solo a destinatarios autorizados. | S02 | Pendiente
INT-012 | Integraciones | Agente | Proveedor de modelo y fuentes | Integrar modelo, recuperación de fuentes y herramientas tipadas del backend. | Derivado del alcance | Por definir | Proveedor y canales no elegidos. Sin herramientas de escritura habilitadas. | Muy alta | Privacidad, costo, fuentes y límites de herramientas. | P1 | BE-027, D-013, SER-008 | Como responsable de atención, quiero conectar un asistente a fuentes autorizadas para responder con contexto vigente. | Filtrar fuentes por identidad antes de búsqueda. Sin secretos en contexto. Presupuesto de tokens/tiempo definido. Fallo deriva a atención humana. | S02, S13 | Pendiente
INT-013 | Integraciones | Mapas | Cartografía pública | MapLibre/react-map-gl y estilo CARTO observado en explorador. | Existente observado | Código local | Validar condiciones del proveedor, atribución y coordenadas reales. | Media | Dependencia de estilo/teselas y geodatos. | P1 | D-002 | Como visitante, quiero consultar un mapa de cobertura para ubicar la zona de interés. | Mantiene atribución exigida por proveedor. Fallo de teselas no impide consultar listado. No convierte puntos orientativos en geolocalización exacta. | S11 | Pendiente
INT-014 | Integraciones | Contacto | WhatsApp por enlace | Abrir conversación con mensaje prellenado y contexto del formulario. | Existente observado | Código local | Es enlace wa.me, no API de mensajería ni chatbot. | Baja | Navegación externa sin confirmación de entrega. | P0 | FE-006 | Como visitante, quiero abrir mi solicitud en WhatsApp para enviarla al canal de atención. | Texto codificado preserva datos. Informa que falta enviar el mensaje. Si no abre, ofrece enlace alternativo. | S12 | Pendiente
INT-015 | Integraciones | Archivos | Storage y entrega privada/pública | Almacenamiento para soportes, recursos editoriales, reportes y renders con propietario. | Derivado del alcance | Planificado | Diseñar buckets, políticas, expiración y validación del soporte. | Alta | Distintas clasificaciones y descargas autorizadas. | P0 | SER-005, BE-003 | Como usuario autorizado, quiero guardar y recuperar mis archivos para compartir evidencia sin exponer información privada. | Archivo privado exige permiso al descargar. Soporte de reserva existe y pertenece al ámbito permitido. Recurso público requiere aprobación editorial. | S02, S08, S13 | Pendiente
INT-016 | Integraciones | Disponibilidad | Actualización entre sesiones | Notificaciones o consulta acotada desde una fuente operativa común. | Derivado del alcance | Planificado | No consta Realtime desplegado. Elegir mecanismo y latencia objetivo. | Alta | Conectividad, eventos y estado desactualizado. | P1 | BE-014, BE-015, D-018 | Como asesor comercial, quiero ver cambios de disponibilidad para evitar trabajar con información desactualizada. | Muestra última actualización y desconexión. Reconexion recupera estado vigente. Confirmación siempre revalida transaccionalmente. | S02, S08 | Pendiente
SER-001 | Servicios | Operación | Entornos y secretos | Separar desarrollo/producción y configurar secretos solo en servidor. | Derivado del alcance | Parcial | Hay configuración local. Despliegue productivo y gestión operativa por verificar. | Alta | Aislamiento de entornos y continuidad. | P0 | D-019 | Como equipo de operaciones, quiero desplegar entornos separados para evitar impacto de pruebas en datos reales. | Producción no usa datos/secretos de desarrollo. Navegador no contiene claves privilegiadas. Cambios de configuración quedan controlados. | S01, S02, S13 | Pendiente
SER-002 | Servicios | Procesamiento | Trabajos persistentes en segundo plano | Renders, reportes, sincronización, publicaciones y pantallas con estado, límites y reintentos. | Derivado del alcance | Planificado | Elegir mecanismo y dimensionar volumen. No usar memoria del servidor como única garantía. | Muy alta | Recuperación tras reinicio y efectos externos. | P0 | D-019 | Como operador, quiero ejecutar trabajos fuera de la respuesta web para mantener el sitio disponible durante procesos pesados. | Reinicio no pierde solicitudes aceptadas. Bloqueo evita dos trabajadores sobre la misma entrega. Reintentos limitados y estado consultable. | S02 | Pendiente
SER-003 | Servicios | Disponibilidad | Expiración de separaciones | Vencimiento configurable y liberación trazable de capacidad. | Derivado del alcance | Parcial | RPC expira separaciones al añadir ocupación. No hay cron desplegado documentado. | Alta | Temporalidad y coherencia con consultas. | P0 | BE-015, D-005 | Como encargada de disponibilidad, quiero liberar separaciones vencidas para recuperar capacidad para nuevas solicitudes. | No generalizar 72 horas del piloto. Fecha de expiración explícita. Trabajo repetido no duplica eventos ni libera reservas confirmadas. | S08, S07 | Pendiente
SER-004 | Servicios | Reportes | Exportación asíncrona y descarga | Generar archivos con propietario, alcance y fecha de datos. | Derivado del alcance | Planificado | Definir formatos, volumen, retención y reportes iniciales. | Alta | Procesamiento largo y autorización al descargar. | P1 | BE-021, SER-002, INT-015 | Como cliente, quiero solicitar una exportación para analizar mis resultados fuera del portal. | Job aplica alcance del solicitante. Descarga vuelve a comprobar permiso. No usa enlaces públicos permanentes. | S02 | Pendiente
SER-005 | Servicios | Archivos | Validación y clasificación de archivos | Tipo real, tamaño, propietario, acceso, cuarentena y procesamiento aislado según formato. | Derivado del alcance | Planificado | Definir límites, formatos y política de retención. | Alta | Contenido no confiable y datos de varios clientes. | P0 | D-020 | Como administrador, quiero controlar archivos cargados para evitar exposición y consumo indebido. | Extensión no sustituye validación de tipo. Archivo no autorizado no se descarga. Procesamiento respeta tiempo y memoria máximos acordados. | S13 | Pendiente
SER-006 | Servicios | Auditoría | Historial de acciones y correlación | Actor, acción, recurso, resultado, fecha y vínculo con operación externa. | Derivado del alcance | Parcial | Base de eventos e historial calendario documentados. Extender a todos los módulos. | Alta | Trazabilidad sin almacenar secretos innecesarios. | P0 | BE-002 | Como auditor, quiero reconstruir cambios relevantes para investigar incidentes y decisiones. | Publicación, reserva y cambio de acceso identifican actor/versión. No registra contraseñas, tokens ni documentos completos por defecto. | S05, S08, S13 | Pendiente
SER-007 | Servicios | Seguridad | Perímetro, MFA y límites de consumo | HTTPS, controles de origen, WAF según alojamiento, límites distribuidos y MFA privilegiado. | Derivado del alcance | Parcial: control de permisos aplicado; hardening pendiente | 25/09: Supabase confirma RPC administrativo no ejecutable por anon y auditoría de cambios de permisos. Advisor detecta protección de contraseñas filtradas desactivada; activar antes de cierre de etapa. | Alta | Abuso entre instancias y privilegios críticos. | P0 | D-019, D-020 | Como responsable de operación, quiero limitar acceso y consumo abusivos para mantener continuidad de los servicios. | Límites no dependen solo de memoria local. Perfil suspendido pierde acceso. MFA se verifica para cuentas privilegiadas. | S13 | Pendiente: activar leaked password protection, MFA privilegiado, WAF y límites distribuidos con evidencia de despliegue.
SER-008 | Servicios | Agente | Seguridad de herramientas y recuperación | Permisos por acción, aislamiento de fuentes, límites, destinos autorizados y protección contra inyección. | Derivado del alcance | Planificado | Implementar junto con agente, antes de darle acciones. | Muy alta | Instrucciones maliciosas en mensajes y documentos. | P0 | BE-027, INT-012 | Como responsable de seguridad, quiero restringir lo que puede hacer el agente para proteger datos y operaciones del negocio. | Un texto malicioso no cambia permisos. Herramienta rechaza IDs ajenos y URLs internas. Aprobación no se reutiliza tras cambiar parámetros. | S13 | Pendiente
SER-009 | Servicios | Observabilidad | Métricas, alertas y diagnóstico | Errores, latencia API/Odoo/BD, colas, consumo y cambios de privilegios. | Derivado del alcance | Planificado | Elegir responsables, umbrales y herramienta de monitoreo. | Alta | Correlación entre componentes y señal útil. | P0 | SER-006, D-019 | Como operador, quiero detectar fallos y consumo anómalo para actuar antes de afectar campañas y clientes. | Alerta lleva recurso/correlación y acción asignable. No expone secretos. Distingue fallo proveedor de ausencia de datos. | S02, S13 | Pendiente
SER-010 | Servicios | Continuidad | Copias, restauración y respuesta a incidentes | Backup, prueba de recuperación, revocación de credenciales y procedimiento de contención. | Derivado del alcance | Planificado | Definir RPO/RTO y responsables. No hay restauración verificada en fuentes. | Alta | Recuperación integral y dependencias externas. | P0 | D-019 | Como responsable de operación, quiero recuperar el servicio y los datos para reducir impacto de fallos. | Restaurar en entorno de prueba y validar integridad. Registrar tiempo y pérdida real. Procedimiento incluye revocar sesiones/secretos afectados. | S13 | Pendiente
SER-011 | Servicios | Calidad | Pruebas funcionales y no funcionales | API/dominio, RLS, integración, concurrencia, flujos completos, SEO y experiencia. | Derivado del alcance | Parcial | Existen pruebas Python/PGlite y verificaciones previas documentadas. No se ejecutaron de nuevo para este levantamiento. | Alta | Varios motores y proveedores con casos de fallo. | P0 | D-019 | Como equipo de calidad, quiero verificar recorridos completos para entregar funciones con evidencia de aceptación. | Probar dos empresas, dos reservas simultáneas, pago duplicado y caída ERP. Objetivos documentados: LCP ≤2,5 s, INP ≤200 ms, CLS ≤0,1 al p75. No son resultados medidos. | S02, S08, S13 | Pendiente
SER-012 | Servicios | Migración | Validación del piloto y datos heredados | Mapear IDs/localStorage, reglas monetarias, estados y datos Excel hacia plataforma. | Derivado del alcance | Parcial | Auditoría y migración de dominio realizadas. No importar de forma automática sin validación. | Muy alta | Distintos esquemas, estados y fuentes incompletas. | P0 | INT-004, D-001, D-003 | Como responsable de datos, quiero migrar registros validados para conservar trazabilidad sin publicar errores heredados. | Respaldar y conciliar por ID. No convertir histórico en disponibilidad actual. Separar estado comercial de ocupación. Diferencias de redondeo se resuelven con regla aprobada. | S07, S10, S15 | Pendiente
SER-013 | Servicios | Contenido público | Caché, medios y SEO operativo | Cachear solo publicado, invalidar al publicar, optimizar imágenes y medir cambios de URLs. | Derivado del alcance | Parcial | Frontend tiene bases locales. Falta conexión editorial y verificación de producción. | Alta | Frescura, rendimiento y exclusión de datos privados. | P0 | BE-023, FE-024 | Como responsable web, quiero servir contenido público actualizado para mantener navegación rápida incluso si falla Odoo. | Caída ERP no impide artículo publicado. Caché pública no contiene sesión ni datos cliente. Publicar invalida contenido correcto. | S02, S11 | Pendiente
SER-014 | Servicios | Gobierno de datos | Autoridad y retención de datos | Definir dueño de cada dato, frescura, consentimiento, acceso y ciclo de conservación. | Derivado del alcance | Por definir | Cerrar reglas de identidad, precios, inventario, CRM, conversaciones y soportes. | Alta | Varios sistemas con responsabilidades distintas. | P0 | D-003, D-005, D-014, D-020 | Como responsable del proyecto, quiero acordar la autoridad y conservación de datos para evitar fuentes contradictorias y retención indefinida. | Documento de decisiones identifica sistema maestro y responsable por recurso. Cambios no crean autoridades paralelas para precio o capacidad. | S02, S13 | Pendiente

## Decisiones
Decisiones para cerrar el alcance
Responsables funcionales sugeridos. Las decisiones y fechas en amarillo se completan durante el levantamiento con Hercas.
ID | Tema | Decisión requerida | Situación / límite actual | Áreas afectadas | Responsable sugerido | Prioridad propuesta | Fuentes | Estado | Decisión acordada | Responsable asignado | Fecha de acuerdo | Coordina la decisión | Resolver antes de etapa | Acción anticipada | Alcance del acuerdo | Verificación del acuerdo
D-001 | Inventario vigente | Conciliar 140 del sitio, 93 ubicaciones del maestro, 113 códigos conciliados y resumen 83 frente a 82 identificados en corte 06–12/09. | No publicar cantidad ni disponibilidad operativa sin corte e IDs aprobados. | Catálogo, migración y web | Comercial + encargada de disponibilidad | P0 | S10, S11, S15 | Pendiente |  |  |  | Tú | 3 | Recoger fuente/criterio desde etapa 0 y confirmar con el dueño de negocio. | Registrar alternativa elegida y límites. El coordinador no reemplaza al aprobador del negocio.
D-002 | Geolocalización | Entregar coordenadas verificadas por activo y confirmar uso de pines orientativos. | Mapa actual usa centroides y dispersión, no coordenadas del poste. | Mapa y fichas | Operación de inventario | P1 | S11 | Pendiente |  |  |  | Tú | 3 | Recoger fuente/criterio desde etapa 0 y confirmar con el dueño de negocio. | Registrar alternativa elegida y límites. El coordinador no reemplaza al aprobador del negocio.
D-003 | Precios y unidades | Confirmar moneda, unidades, reglas de fabricación, descuentos, redondeo y responsables de aprobación. | BD nueva usa COP y descuento cero. Maestro carece de precios; historia no trae moneda/unidad por línea. | Tarifas y emisión | Administrador de precios + comercial | P0 | S08, S10, S07 | Pendiente |  |  |  | Tú | 0 | Recoger fuente/criterio desde etapa 0 y confirmar con el dueño de negocio. | Cerrar reglas comunes en etapa 0 y verificar detalles de cada módulo antes de su etapa.
D-004 | Documento y contratación | Definir evento de creación en Odoo, vigencia, aceptación, corrección y cuándo se reserva o cobra. | Cotización, reserva, pago y aprobación visual son estados distintos. | Cotizador, pagos y Odoo | Dirección comercial + finanzas | P0 | S02, S08 | Pendiente |  |  |  | Tú | 4 | Recoger fuente/criterio desde etapa 0 y confirmar con el dueño de negocio. | Registrar alternativa elegida y límites. El coordinador no reemplaza al aprobador del negocio.
D-005 | Disponibilidad operativa | Definir compromisos ERP, autoridad de calendario, expiración por familia y permisos de cancelación. | Separación de 72 h es del piloto. No generalizar ni ignorar reservas de Odoo. | Disponibilidad y sincronización | Encargada de disponibilidad + comercial | P0 | S02, S07, S08 | Pendiente |  |  |  | Tú | 0 | Recoger fuente/criterio desde etapa 0 y confirmar con el dueño de negocio. | Cerrar reglas comunes en etapa 0 y verificar detalles de cada módulo antes de su etapa.
D-006 | Pantallas digitales | Inventariar sistema, dispositivos, API y capacidad vendida. Aclarar programación automática frente a compra DSP/SSP. | No se presume compra programática externa ni soporte de reproducción offline específico. | Pantallas y reservas | Operación de pantallas + comercial | P1 | S02 | Pendiente |  |  |  | Anderson | 10 | Solicitar acceso, opciones y condiciones desde etapa 0. Resolver antes de etapa indicada. | Registrar alternativa elegida y límites. El coordinador no reemplaza al aprobador del negocio.
D-007 | Catálogo configurable | Aprobar familias y referencias publicables, opciones y fórmulas por producto. | 206 referencias no son 206 productos listos. Materiales y registros internos requieren tratamiento separado. | Portafolio y fabricación | Catálogo + producción + precios | P0 | S10 | Pendiente |  |  |  | Tú | 3 | Recoger fuente/criterio desde etapa 0 y confirmar con el dueño de negocio. | Registrar alternativa elegida y límites. El coordinador no reemplaza al aprobador del negocio.
D-008 | Renders | Elegir montaje, imagen conceptual o 3D, precisión, costo, plazo, revisiones y aprobadores. | No presupone proveedor ni que aprobar visual implique contratar. | Renderización | Diseño + comercial | P1 | S02 | Pendiente |  |  |  | Anderson | 6 | Solicitar acceso, opciones y condiciones desde etapa 0. Resolver antes de etapa indicada. | Registrar alternativa elegida y límites. El coordinador no reemplaza al aprobador del negocio.
D-009 | Reportes iniciales | Elegir reporte interno y de cliente, indicadores, filtros, periodicidad y exportación. | Definir denominadores y fuentes antes de diseñar tableros. | Reportes | Dirección + clientes piloto | P1 | S02 | Pendiente |  |  |  | Tú | 8 | Recoger fuente/criterio desde etapa 0 y confirmar con el dueño de negocio. | Registrar alternativa elegida y límites. El coordinador no reemplaza al aprobador del negocio.
D-010 | Pagos | Elegir pasarela, país, monedas, parciales, reembolsos, contracargos y conciliación contable. | No se han habilitado pagos reales en el alcance documentado. | Checkout y Odoo | Finanzas | P1 | S02 | Pendiente |  |  |  | Anderson | 8 | Solicitar acceso, opciones y condiciones desde etapa 0. Resolver antes de etapa indicada. | Registrar alternativa elegida y límites. El coordinador no reemplaza al aprobador del negocio.
D-011 | Contenido y lanzamiento | Confirmar contenido a migrar, aprobadores, casos reales, textos institucionales y legales, dominio y redirecciones. | Casos es placeholder. Código SEO no acredita posicionamiento ni validación productiva. | CMS y web pública | Marketing + gerencia | P0 | S02, S11 | Pendiente |  |  |  | Tú | 3 | Recoger fuente/criterio desde etapa 0 y confirmar con el dueño de negocio. | Registrar alternativa elegida y límites. El coordinador no reemplaza al aprobador del negocio.
D-012 | Redes sociales | Elegir primera red/cuenta, titularidad, formatos, frecuencia y roles de aprobación. | No se asume cobertura de todas las redes ni publicación sin revisión. | Blogs y redes | Marketing | P1 | S02 | Pendiente |  |  |  | Anderson | 9 | Solicitar acceso, opciones y condiciones desde etapa 0. Resolver antes de etapa indicada. | Registrar alternativa elegida y límites. El coordinador no reemplaza al aprobador del negocio.
D-013 | Agente de respuesta | Definir canal inicial, fuentes, proveedor, consultas, derivación y retención del historial. | Primera etapa de consultas. Cada escritura posterior requiere flujo del módulo. | Agente y atención | Atención + sistemas | P1 | S02, S13 | Pendiente |  |  |  | Anderson | 11 | Solicitar acceso, opciones y condiciones desde etapa 0. Resolver antes de etapa indicada. | Registrar alternativa elegida y límites. El coordinador no reemplaza al aprobador del negocio.
D-014 | Captación CRM | Confirmar lead/oportunidad, equipo destino, campos obligatorios, consentimiento y reglas de coincidencia. | Interesado no equivale a cliente/contacto nuevo ni cuenta web. | Formulario, agente y Odoo CRM | Comercial + responsable de datos | P1 | S02, S12 | Pendiente |  |  |  | Tú | 0 | Recoger fuente/criterio desde etapa 0 y confirmar con el dueño de negocio. | Cerrar reglas comunes en etapa 0 y verificar detalles de cada módulo antes de su etapa.
D-015 | Portal de clientes | Acordar si el primer corte permite cotizar/pagar o únicamente reportes. | No convertir acceso a empresa en permiso automático para todos los módulos. | Usuarios y portal | Dirección comercial | P0 | S02 | Pendiente |  |  |  | Tú | 1 | Recoger fuente/criterio desde etapa 0 y confirmar con el dueño de negocio. | Registrar alternativa elegida y límites. El coordinador no reemplaza al aprobador del negocio.
D-016 | Alta y administración inicial | Verificar configuración remota de Auth, correo inicial y aplicación de migración administrativa 18/09. | Los documentos de 17/09 describen pasos pendientes. SQL posterior no prueba despliegue ni entrega de correo. | Usuarios | Sistemas | P0 | S05, S06 | En revisión |  |  |  | Tú | 0 | Recoger fuente/criterio desde etapa 0 y confirmar con el dueño de negocio. | 25/09: migración administrativa y panel de módulos aplicados. Falta configurar la clave privada de Supabase en backend para entrega real de correos; no se aprueba cierre sin esa evidencia.
D-017 | Contratos Odoo | Confirmar modelos/campos, permisos técnicos, ritmo de sincronización y escrituras autorizadas por recurso. | No hay transacción distribuida. Reconciliar resultados inciertos antes de crear de nuevo. | Integraciones | Administrador Odoo + sistemas | P0 | S02, S14 | Pendiente |  |  |  | Anderson | 3 | Recoger fuente/criterio desde etapa 0 y confirmar con el dueño de negocio. | Registrar alternativa elegida y límites. El coordinador no reemplaza al aprobador del negocio.
D-018 | Actualización en vivo | Definir latencia, notificación o sondeo, volumen esperado y comportamiento ante desconexión. | Refrescar la interfaz no sustituye bloqueo transaccional al reservar. | Calendario y catálogo | Comercial + sistemas | P1 | S02, S08 | Pendiente |  |  |  | Tú | 5 | Recoger fuente/criterio desde etapa 0 y confirmar con el dueño de negocio. | Registrar alternativa elegida y límites. El coordinador no reemplaza al aprobador del negocio.
D-019 | Operación productiva | Acordar alojamiento, responsables, capacidad, SLA, RPO/RTO, alertas y criterios de salida. | Sin fechas ni costos comprometidos en este levantamiento. | Servicios y despliegue | Sistemas + dirección | P0 | S02, S13 | Pendiente |  |  |  | Anderson | 0 | Recoger fuente/criterio desde etapa 0 y confirmar con el dueño de negocio. | Registrar alternativa elegida y límites. El coordinador no reemplaza al aprobador del negocio.
D-020 | Límites y conservación | Acordar cuotas, tipos/tamaños de archivo, retención de conversaciones, CRM, reportes y soportes. | Los límites requieren dimensionamiento. Privacidad debe reflejar los flujos reales. | Seguridad y datos | Responsable de datos + sistemas | P0 | S13 | Pendiente |  |  |  | Tú | 0 | Recoger fuente/criterio desde etapa 0 y confirmar con el dueño de negocio. | Cerrar reglas comunes en etapa 0 y verificar detalles de cada módulo antes de su etapa.

## Guía y fuentes
Criterios de lectura y evidencia
Criterio | Aplicación
Cobertura | Revisión de la documentación, API Python, migraciones y worktrees locales del sitio y piloto. Corte: 18/09/2026.
Límite de verificación | Se inspeccionaron fuentes locales. No se probó el sistema en producción, no se ejecutaron pruebas del proyecto ni se revalidó Supabase/Odoo remoto.
Alcance confirmado | Siete módulos: usuarios, cotizador, reportes, pagos, CMS, blogs/redes y agente. Pantallas, renders y captación CRM son ampliaciones documentadas.
Origen del alcance | Existente observado: encontrado en código/piloto. Confirmado documental: capacidad o decisión expresa. Derivado del alcance: descomposición propuesta para implementar/validar.
Código local | La función o interfaz existe en archivos revisados. No significa integrada, desplegada, probada de extremo a extremo ni aprobada por el negocio.
Base BD documentada | Reglas y tablas con aplicación en desarrollo reportada en documentos. La evidencia remota corresponde al corte descrito por esas fuentes.
Piloto | Funcionalidad experimental o con almacenamiento local/datos orientativos. No representa operación compartida de producción.
Parcial | Hay evidencia de una parte de la capacidad. La columna de brecha indica lo que queda por completar o verificar.
Planificado / Por definir | Planificado: capacidad documentada sin implementación completa localizada. Por definir: necesita decisión de negocio o proveedor antes de cerrar diseño.
Complejidad Baja / Media | Baja: interacción o adaptación puntual con pocas reglas. Media: varias validaciones o vistas con contratos conocidos. Estimación cualitativa, no horas.
Complejidad Alta / Muy alta | Alta: permisos, transacciones, reglas o integración externa relevantes. Muy alta: concurrencia/capacidad, múltiples proveedores o alta incertidumbre de datos/proceso.
Prioridad propuesta | P0: condición para operar de forma coherente o lanzar el corte inicial. P1: ampliación después de dependencias. P2: mejora posterior. No son compromisos aprobados.
Historias y aceptación | Historias redactadas a partir de capacidades encontradas. Los criterios describen comportamiento exigido, no pruebas ya superadas. Requieren validación con responsables.
Validación del negocio | Columna amarilla permite aprobar, ajustar o excluir cada requisito. La evidencia original se mantiene separada del acuerdo del negocio.
Dependencias | IDs BE/FE/INT/SER son requerimientos. D son decisiones. Se muestran precedencias principales, no un cronograma ni estimación de ruta crítica.
Extensión del libro | Las tablas se pueden filtrar/ordenar. El resumen cubre filas 7 a 1000 de Requerimientos; al superar ese límite, ampliar sus rangos de fórmulas.
Conflictos de evidencia | Migración administrativa local del 18/09 demuestra código posterior al README del 17/09, pero no demuestra despliegue. La base SQL posterior actualiza pendientes de migración anteriores.
Indicadores del resumen | Son cantidades de requisitos por clasificación. No representan porcentaje de avance, esfuerzo completado ni aceptación productiva.
Fuentes consultadas
Fuente | Documento / componente | Localizador de evidencia | Alcance de la evidencia
S01 | Backend y estructura | README.md y app/main.py | API 0.3.0, ejecución, simulación y límites. Lectura local 18/09/2026.
S02 | Alcance y arquitectura | docs/arquitectura.md | Siete módulos, ampliaciones confirmadas y propuestas técnicas. Las preguntas no todas reflejan decisiones posteriores.
S03 | Identidad API | app/api/auth.py y app/core/auth.py | Sesión, empresas, aceptación de invitación, perfil activo y roles.
S04 | Rutas del cotizador | app/modules/cotizador/router.py | Consultas y simulaciones existentes. No se localizaron endpoints de guardado/emisión.
S05 | Base de identidad | supabase/README.md y migraciones de identidad del 17/09 | Aplicación remota descrita en documento. No se revalidó el entorno remoto en este levantamiento.
S06 | Administración posterior | 20260918143323_auth_administration.sql | RPC administrativa localizada. Prevalece para existencia de código frente al README anterior. Despliegue no confirmado.
S07 | Migración de dominio | docs/migracion.md y app/modules/cotizador/domain | Reglas piloto y diferencias de persistencia. La base SQL posterior actualiza parte de las brechas de este documento.
S08 | Base comercial | supabase/COTIZADOR.md y migración 20260917224601 | Tarifas, cotizaciones, exclusión diaria y límites. Pruebas previas reportadas, no repetidas en este levantamiento.
S09 | Piloto del cotizador | app/.worktrees/supabase-inventario-vallas/README.md y rutas src/app | Piloto Next.js, 205 referencias previas, 94 puntos, tarifas y cotizaciones en localStorage. No es operación compartida.
S10 | Auditoría de catálogo | docs/catalogo-auditoria-2026-09-17.md | 206 referencias, 204 candidatas y 2 internas. 113 códigos conciliados. Datos históricos, no disponibilidad actual.
S11 | Sitio público local | Worktree website-auth: app, components, data y next.config.ts | Páginas, catálogo, mapa, SEO, rutas pendientes. Revisión estática sin acreditar despliegue ni experiencia real.
S12 | Formulario de contacto | website-auth/components/cotizar-form.tsx | Mensaje prellenado hacia WhatsApp. Comentario de fetch futuro no es integración backend implementada.
S13 | Seguridad y operación | docs/seguridad.md | Controles existentes y previstos, pruebas y pendientes. No constituye certificación de seguridad.
S14 | Adaptador Odoo | app/integrations/odoo/client.py y router.py | Cliente JSON-2 y ruta de lectura de empresas res.partner. No acredita otras operaciones ERP.
S15 | Conciliación más reciente localizada | outputs/catalogo-20260917/Conciliacion de 83 vallas.md | Corte 06–12/09/2026. Resumen 83 frente a 82 filas identificadas como disponibles/arrendadas. Visibilidad no aplicada.

## Plan a dos
Hercas — dos operaciones en paralelo
Tú: Supabase completo, frontend y aceptación. Anderson: FastAPI, Python, Odoo, integraciones externas y trabajadores.
Etapa | Entrega | Operación 1 — Tú | Operación 2 — Anderson | Criterio para cerrar la etapa | Cómo trabajar sin esperas | Requisitos que cierran aquí | Cantidad
0 | Preparación y contratos | Inspeccionar Supabase real: migraciones, Auth, RLS, Storage y datos. Consolidar decisiones, accesos a proveedores y recorrido de aceptación. | Inspeccionar API y Odoo. Entregar contrato de sesión, errores, roles e IDs. Ejecutar pruebas existentes en entorno autorizado y registrar brechas. | Diagnóstico y contratos versionados. Decisiones D-003/005/014/016/019/020 acordadas para habilitar sus trabajos dependientes. No se ejecutan ni se cierran requisitos funcionales en etapa 0. Proveedores futuros con responsable y fecha límite. | Acordar contrato de identidad y usuario activo. Nadie cambia simultáneamente el mismo archivo o migración.
1 | Identidad y entorno común | Auth/MFA, RLS, empresas, membresías y RPC de administración. Después conectar invitación/login, panel de usuarios y navegación privada. | FastAPI: sesión, aceptación, errores y autorización. Preparar entornos API, auditoría básica, perímetro, monitoreo y recuperación; tú ejecutas toda configuración Supabase. | Invitar, aceptar, entrar, revocar y volver a intentar. Dos empresas aisladas. Último administrador protegido. Backend y frontend usan la misma identidad real. | Primero contrato. Anderson implementa API mientras tú haces esquema/RPC; después conectas UI y Anderson prepara pruebas negativas. | BE-001, BE-002, BE-003, BE-004, BE-005, INT-002, INT-003, SER-001, FE-010, FE-011, FE-012
2 | Archivos y trabajos comunes | Configurar Storage, políticas, tipos y tamaños de archivo. Probar carga/descarga privada con dos identidades. Entregar contrato de archivo al frontend. | Implementar cola/trabajador persistente y estados de trabajo. Validar contenido, límites y recuperación de tareas. Conectar referencias Storage sin administrar Supabase. | Archivo privado inaccesible a otro cliente. Job sobrevive reinicio, no duplica trabajo y permite consultar fallo. Cuotas y registro de actividad comprobados. | No elegir un proveedor de colas por suposición. Si se usa Supabase, su configuración y esquema los haces tú; Anderson implementa el consumidor. | SER-002, SER-005, INT-015
3 | Catálogo y web de consulta | Conciliar IDs y catálogo aprobado. Tú ejecutas importación a Supabase. Conectar portafolio, filtros, fichas y mapa con visibilidad verificada. | Odoo de lectura, mapeos y sincronización. Entregar payload de importación validado y APIs de catálogo. Distinguir ERP caído de catálogo vacío. | Referencias/activos/paquetes conciliados. Fotos y fichas corresponden al activo. Pines aproximados identificados. Sincronización no modifica tarifas web. | Anderson prepara extracción y validadores; tú apruebas/cargas datos y conectas pantallas. No ofrecer disponibilidad actual desde fuentes históricas. | BE-006, INT-001, INT-004, INT-005, INT-013, FE-002, FE-003, FE-004, FE-005
4 | Tarifas oficiales | Versiones y restricciones SQL/RLS. Panel de revisar, editar, publicar y retirar precios. Ejecutar casos de permisos y vigencias. | Resolver precios y acuerdos en Python. API de edición/publicación que invoca contratos autorizados. Casos de cambio concurrente y precio inválido. | Tarifa vigente publicada se obtiene del servidor. Borrador no cotizable. Separación de rol precios/disponibilidad. UI y motor muestran la misma versión. | Orden interno: esquema/contrato; luego API y pantalla en paralelo; por último integración y pruebas. | BE-008, BE-009, BE-010, FE-015
5 | Cotizar, reservar y conciliar | RPC transaccionales de ocupación, instantáneas y restricciones. Conectar calendario, cotización multivalla, impresión y reapertura. Validar dos sesiones reales. | Cálculo, guardado/emisión, ciclo comercial y permisos de descuento. Expiración y conciliación Odoo. Migrar piloto con el contrato de importación que tú ejecutas. | Crear, emitir, consultar, reservar, reprogramar y cancelar. Sin doble reserva ni duplicado ERP. Cambio de tarifa controlado. Documento imprimible coincide. Migración conciliada. | Es una entrega conjunta: calendario y cotización se necesitan. No cerrar una mitad dejando Odoo, soporte, concurrencia o emisión para después. | BE-007, BE-011, BE-012, BE-013, BE-014, BE-015, BE-016, BE-019, INT-006, INT-016, SER-003, SER-012, FE-013, FE-014, FE-016
6 | Fabricación y renders | Esquema configurable y solicitudes/resultados privados. Formularios por familia y seguimiento/revisión de renders con versiones. | Motor de reglas de fabricación y proveedor de renders. Trabajos, límites, cancelación y errores. Mantener aprobación visual separada de contratación. | Cotización configurable reproducible. Render ligado a versión, visible solo al cliente autorizado. Revisión no cambia precios ni reserva inventario. | Proveedor, modalidad y reglas aprobados antes de desarrollar. Los trabajos reutilizan infraestructura de etapa 2. | BE-018, BE-020, INT-011, FE-017, FE-018
7 | Captación y CRM | Tablas/políticas de solicitudes y consentimiento. Formulario conectado al backend y respaldo WhatsApp. Validar recepción frente a alta CRM. | Recepción y validación de interesados, adaptador CRM, reintentos y conciliación de resultados inciertos. | Solicitud llega al destino CRM acordado una sola vez. Caída de Odoo conserva pendiente. No modifica contactos por solo coincidir el correo. | Cerrar formulario, API y CRM en la misma etapa; un mensaje preparado en WhatsApp no se marca como lead registrado. | BE-028, INT-007, INT-014, FE-006
8 | Pagos y reportes | Esquema/RLS para pagos y reportes, archivos privados. Checkout, seguimiento y tableros/exportaciones propios. Validación por empresa. | Pasarela, eventos verificados, conciliación y consultas/reportes. Exportaciones asíncronas. Probar duplicados y eventos fuera de orden. | Pago verificado y conciliado según contrato. Exportación conserva alcance. Otro cliente no consulta ni descarga. Fallo ERP no borra pago confirmado. | Primero contratos. Anderson prepara APIs y fixtures mientras tú haces esquema. Una sola operación activa por persona; pagos y reportes se atienden en orden dentro del paquete. | BE-021, BE-022, INT-008, SER-004, FE-019, FE-020
9 | Contenido, sitio y redes | Esquema editorial/RLS, CMS, blog, calendario de aprobación y páginas públicas. Casos reales, avisos legales y caché/SEO de contenido. | Backend editorial, publicación versionada, adaptador de primera red y programación persistente. Confirmación, cancelación y métricas por canal. | Editar, aprobar, publicar y retirar funciona. Cambiar contenido invalida aprobación. No duplica publicaciones. Sitio muestra contenido aprobado y no expone borradores. | Proveedor y cuentas disponibles antes de entrar. Completar primera red acordada y todos los formatos del alcance aprobado. Ampliaciones solo mediante decisión registrada. | BE-023, BE-024, BE-025, INT-009, FE-001, FE-007, FE-008, FE-009, FE-021, SER-013
10 | Circuito de pantallas | Modelo de capacidad compartida en Supabase, restricciones y RLS. Consola de circuito, piezas, programación y estados. | Reglas de capacidad en backend y adaptador del reproductor. Programación, desconexión, reintento, retiro y evidencia. | Piloto real autorizado: capacidad no se sobrevende; pieza inválida falla; recepción no se confunde con reproducción; cancelación/offline verificadas. | No depende de que el agente exista. Equipo/API, unidad vendida y acceso al piloto deben estar resueltos previamente. | BE-017, BE-026, INT-010, FE-022
11 | Agente de respuesta | Conversaciones/fuentes privadas en Supabase y políticas de acceso. Interfaz de chat bajo demanda y derivación humana. | Proveedor de modelo y herramientas tipadas. Consultas autorizadas, límites, fuentes y defensa ante instrucciones maliciosas. Integrar CRM ya validado si entra al corte. | Responde con fuentes vigentes; no revela datos ajenos ni inventa disponibilidad; deriva cuando no sabe. Inyección y acciones no autorizadas son rechazadas. | Usar módulos terminados. No conceder capacidades de cobrar/reservar/publicar por el mero hecho de conectar el modelo. | BE-027, INT-012, SER-008, FE-023
12 | Cierre integral y producción | Auditoría frontend, accesibilidad/SEO y recorrido completo. Verificar Supabase, restauración y evidencia de los 83 requisitos. Completar acuerdos y aceptación. | Pruebas de carga y fallo externo, alertas, recuperación API/trabajadores, secretos y despliegue. Corregir todos los fallos bloqueantes. | 83 requisitos con evidencia y revisión aprobada; 20 decisiones acordadas; cero bloqueantes. Restauración probada y controles transversales verificados. Producción autorizada explícitamente. | La seguridad, pruebas y observabilidad se aplican desde etapa 1. Esta etapa consolida resultados y verifica el sistema completo, no los introduce por primera vez. | FE-024, FE-025, SER-006, SER-007, SER-009, SER-010, SER-011, SER-014
Regla | Aplicación
Comenzar ahora | Tú verificas Supabase remoto y preparas el contrato de identidad. Anderson verifica FastAPI/Odoo y prueba la API existente. Solo lectura durante el diagnóstico; implementación después de acordar contratos.
Límite de trabajo | Máximo dos operaciones activas: una por persona. Dentro del paquete de etapa, atender un requisito a la vez por persona. Bloqueado y en revisión siguen contando como trabajo abierto.
Regla de avance | No comenzar la siguiente etapa hasta cerrar todos los requisitos asignados al corte, acordar decisiones de entrada y superar aceptación conjunta. Ningún fallo se oculta cambiando el estado a cerrado.
Responsable y colaboración | Un responsable de cierre por requisito evita duplicaciones. No significa que haga todas sus capas. Todo cambio Supabase lo ejecutas tú; Anderson nunca lo asume por ser dueño del backend.
Orden dentro de cada etapa | 1. Decisión y contrato. 2. Tú defines/aplicas esquema/RPC; Anderson implementa adaptadores contra ese contrato. 3. Tú conectas UI; Anderson hace pruebas backend, fallos y ajustes. 4. Prueba integrada y revisión cruzada.
Si uno termina primero | Ayuda a probar, revisar, documentar o resolver el bloqueo de la otra operación de la misma etapa. No abrir otro módulo ni dejar una funcionalidad a medias.
Control de carga | Tu frente reúne BD y UI. Anderson prepara OpenAPI, ejemplos, datos de prueba, validadores, scripts sin ejecución Supabase y automatización backend. Así aprovecha tu tiempo de migración y conexión de pantallas.
Cambios de base de datos | Un solo autor/ejecutor de migraciones Supabase: tú. Revisar compatibilidad antes de aplicar. Anderson solicita el cambio mediante contrato y casos; no introduce SQL alternativo.
Contratos y entornos | Usar la misma versión de OpenAPI, IDs, campos, errores y fixtures. Ramas/PR separados por operación. Mock sirve para desarrollar, nunca como evidencia de flujo terminado.
Requisitos transversales | La etapa 0 prepara decisiones y pruebas. SER-011 y SER-014 comienzan ejecución desde etapa 1, solo con sus prerrequisitos resueltos. Los controles transversales se verifican en cada entrega y cierran globalmente en etapa 12.
Dependencias que forman pares | La matriz original contiene relaciones recíprocas, por ejemplo backend y adaptador de pagos. Se resuelven como un paquete de contrato, implementación paralela e integración en una misma etapa, no como dos bloqueos circulares.
Hitos para dependencias transversales | Calidad: prueba del módulo en cada etapa. SEO: base en etapa 3, contenido en 9 y auditoría global en 12. Seguridad/auditoría/monitorización: base en 1 y cobertura ampliada en cada entrega.
Proveedores externos | Desde etapa 0 solicitar cuentas, sandbox, documentación y decisiones para pagos, redes, pantallas, renders y agente. No ejecutar una etapa con requisitos de proveedor aún sin resolver.
Cierre con evidencia | Aceptar exige interfaz real cuando corresponde, persistencia/permiso correctos, pruebas positivas y negativas, revisión del otro, enlace a evidencia y fecha. No se cierran requisitos por tener tablas o pantallas aisladas.
Alcance completo | 83 de 83 IDs asignados una sola vez. Las 20 decisiones tienen coordinador y etapa límite. No se excluyó requisito. Cambiar alcance requiere acuerdo explícito y actualizar la matriz.
Duración | No hay horas disponibles, capacidad medida ni estimación validada. Las etapas no son semanas. Medir tiempo real de etapa 1 y desglosar cada paquete antes de fijar fechas.
Fuente y corte | Base: Hercas - Levantamiento de requerimientos.xlsx, hoja Requerimientos, IDs BE/FE/INT/SER, y Decisiones D-001 a D-020. Estado original preservado; este plan no acredita implementación nueva.

## Asignación 83
Asignación completa — 83 requisitos, un responsable de cierre por ID
Etapa 0: solo diagnóstico, decisiones y contratos. La ejecución inicia desde etapa 1, cuando sus prerrequisitos estén resueltos. Todo Supabase queda contigo.
ID | Área | Requerimiento | Responsable de cierre | Etapa inicio de ejecución | Etapa cierre | Tu parte: Supabase / frontend | Colaboración del otro frente | Dependencias originales | Aceptación del requisito | Estado de ejecución | Revisión del otro | Evidencia / enlace | Fecha cierre | Bloqueo / pendiente | Cierre verificable
BE-001 | Backend | API modular común | Anderson | 1 | 1 | Si requiere tablas, migraciones, RLS, RPC, Auth, Storage, Realtime o configuración Supabase, tú lo implementas. Anderson entrega contrato y casos de prueba. | Tú implementas Supabase necesario, conectas frontend y ejecutas aceptación. Anderson no modifica el proyecto Supabase. | — | Healthcheck no depende de Odoo. Errores externos no revelan cuerpos ni secretos. Módulos futuros no se anuncian como rutas activas. | Por iniciar | Pendiente
BE-002 | Backend | Sesión y autorización | Anderson | 1 | 1 | Si requiere tablas, migraciones, RLS, RPC, Auth, Storage, Realtime o configuración Supabase, tú lo implementas. Anderson entrega contrato y casos de prueba. | Tú implementas Supabase necesario, conectas frontend y ejecutas aceptación. Anderson no modifica el proyecto Supabase. | INT-002 | Token inválido devuelve 401. Perfil inactivo o rol no autorizado no opera. Un usuario sin rol comercial puede tener sesión sin acceder al cotizador. | Por iniciar | Pendiente
BE-003 | Backend | Empresas cliente y aislamiento | Tú | 1 | 1 | Modelo de empresas/membresías y RLS. | Anderson entrega/ajusta API, contratos y pruebas backend requeridas. Revisa con evidencias el trabajo cerrado. | BE-002, INT-002 | El alcance se obtiene en servidor. Cambiar un ID no revela otra empresa. Revocar membresía retira acceso. | Por iniciar | Pendiente
BE-004 | Backend | Aceptación de invitaciones | Anderson | 1 | 1 | Si requiere tablas, migraciones, RLS, RPC, Auth, Storage, Realtime o configuración Supabase, tú lo implementas. Anderson entrega contrato y casos de prueba. | Tú implementas Supabase necesario, conectas frontend y ejecutas aceptación. Anderson no modifica el proyecto Supabase. | BE-002, INT-003 | Invitación vencida o revocada falla. Repetir aceptación no duplica roles ni restaura permisos revocados. No permite convertir cliente en empleado. | Por iniciar | Pendiente
BE-005 | Backend | Administración de accesos | Tú | 1 | 1 | Migración y RPC de administración de accesos. | Anderson entrega/ajusta API, contratos y pruebas backend requeridas. Revisa con evidencias el trabajo cerrado. | BE-002, BE-004 | Solo users.manage opera. Rol inválido se rechaza. El último administrador permanece activo. Un envío de correo fallido no se reporta como invitación entregada. | Por iniciar | Pendiente
BE-006 | Backend | Consultas de catálogo, activos y clientes | Anderson | 3 | 3 | Si requiere tablas, migraciones, RLS, RPC, Auth, Storage, Realtime o configuración Supabase, tú lo implementas. Anderson entrega contrato y casos de prueba. | Tú implementas Supabase necesario, conectas frontend y ejecutas aceptación. Anderson no modifica el proyecto Supabase. | BE-002, INT-004 | Límite entre 1 y 100. Inventario no expone source_metadata ni soportes. Productos ocultos no se ofrecen. | Por iniciar | Pendiente
BE-007 | Backend | Simulación aritmética | Anderson | 5 | 5 | Si requiere tablas, migraciones, RLS, RPC, Auth, Storage, Realtime o configuración Supabase, tú lo implementas. Anderson entrega contrato y casos de prueba. | Tú implementas Supabase necesario, conectas frontend y ejecutas aceptación. Anderson no modifica el proyecto Supabase. | BE-002 | Caso documentado produce 4.926.600 COP. Rechaza valores no finitos y fuera de rango. El resultado no constituye documento oficial. | Por iniciar | Pendiente
BE-008 | Backend | Resolución de precios y acuerdos | Anderson | 4 | 4 | Si requiere tablas, migraciones, RLS, RPC, Auth, Storage, Realtime o configuración Supabase, tú lo implementas. Anderson entrega contrato y casos de prueba. | Tú implementas Supabase necesario, conectas frontend y ejecutas aceptación. Anderson no modifica el proyecto Supabase. | BE-009, BE-010 | Borradores no resuelven precio cotizable. Vigencia inclusiva. Publicación requiere autor y fecha. La revisión mensual no invalida por sí sola la última tarifa publicada. | Por iniciar | Pendiente
BE-009 | Backend | Versiones oficiales de tarifas | Tú | 4 | 4 | Versiones, vigencias y restricciones de precios. | Anderson entrega/ajusta API, contratos y pruebas backend requeridas. Revisa con evidencias el trabajo cerrado. | BE-006, D-003 | No se superponen versiones publicadas de un producto. Una versión publicada se retira, no cambia su importe. Disponibilidad no concede permiso de precios. | Por iniciar | Pendiente
BE-010 | Backend | Gestión de tarifas por API | Anderson | 4 | 4 | Si requiere tablas, migraciones, RLS, RPC, Auth, Storage, Realtime o configuración Supabase, tú lo implementas. Anderson entrega contrato y casos de prueba. | Tú implementas Supabase necesario, conectas frontend y ejecutas aceptación. Anderson no modifica el proyecto Supabase. | BE-009, D-003 | Un usuario sin permiso no publica. Dos ediciones incompatibles devuelven conflicto. Una publicación registra actor, fecha y versión. | Por iniciar | Pendiente
BE-011 | Backend | Cotización persistida e instantáneas | Tú | 5 | 5 | Cabecera, líneas, instantáneas y restricciones SQL. | Anderson entrega/ajusta API, contratos y pruebas backend requeridas. Revisa con evidencias el trabajo cerrado. | BE-009 | La BD resuelve el precio oficial. Emisión exige líneas y vigencia. Documento emitido no cambia con una tarifa nueva. No asumir equivalencia del redondeo SQL y piloto. | Por iniciar | Pendiente
BE-012 | Backend | Guardado y emisión transaccional | Anderson | 5 | 5 | Si requiere tablas, migraciones, RLS, RPC, Auth, Storage, Realtime o configuración Supabase, tú lo implementas. Anderson entrega contrato y casos de prueba. | Tú implementas Supabase necesario, conectas frontend y ejecutas aceptación. Anderson no modifica el proyecto Supabase. | BE-010, BE-011, D-003, D-004 | Fallo en una línea revierte el conjunto. Reenvío no duplica documento. Cambio de precio antes de confirmar exige revisión. Importes del cliente no gobiernan el guardado. | Por iniciar | Pendiente
BE-013 | Backend | Consulta y detalle de cotizaciones | Anderson | 5 | 5 | Si requiere tablas, migraciones, RLS, RPC, Auth, Storage, Realtime o configuración Supabase, tú lo implementas. Anderson entrega contrato y casos de prueba. | Tú implementas Supabase necesario, conectas frontend y ejecutas aceptación. Anderson no modifica el proyecto Supabase. | BE-002, BE-011 | UUID inválido se rechaza. Registro inexistente o no visible devuelve 404. La proyección de detalle actual es de cabecera. | Por iniciar | Pendiente
BE-014 | Backend | Calendario de disponibilidad | Anderson | 5 | 5 | Si requiere tablas, migraciones, RLS, RPC, Auth, Storage, Realtime o configuración Supabase, tú lo implementas. Anderson entrega contrato y casos de prueba. | Tú implementas Supabase necesario, conectas frontend y ejecutas aceptación. Anderson no modifica el proyecto Supabase. | BE-006, BE-015 | Valida orden y límite temporal del endpoint. Excluye separaciones vencidas y omite razones/soportes. Verifica estado operativo al reservar. | Por iniciar | Pendiente
BE-015 | Backend | Alta y cancelación de ocupaciones | Tú | 5 | 5 | RPC de ocupación/cancelación, bloqueos y exclusión temporal. | Anderson entrega/ajusta API, contratos y pruebas backend requeridas. Revisa con evidencias el trabajo cerrado. | BE-003, D-005 | Solo activo verificado, no provisional y exclusive_daily. No permite cruces activos. Cancelación exige motivo y revisión esperada. Reserva requiere soporte. | Por iniciar | Pendiente
BE-016 | Backend | Conversión y reprogramación de reserva | Anderson | 5 | 5 | Si requiere tablas, migraciones, RLS, RPC, Auth, Storage, Realtime o configuración Supabase, tú lo implementas. Anderson entrega contrato y casos de prueba. | Tú implementas Supabase necesario, conectas frontend y ejecutas aceptación. Anderson no modifica el proyecto Supabase. | BE-015, D-004, D-005 | Conversión no libera temporalmente el activo. Dos sesiones no reservan el mismo intervalo. Reprogramación fallida conserva el periodo previo. | Por iniciar | Pendiente
BE-017 | Backend | Disponibilidad compartida en pantallas | Anderson | 10 | 10 | Si requiere tablas, migraciones, RLS, RPC, Auth, Storage, Realtime o configuración Supabase, tú lo implementas. Anderson entrega contrato y casos de prueba. | Tú implementas Supabase necesario, conectas frontend y ejecutas aceptación. Anderson no modifica el proyecto Supabase. | D-006, BE-015 | La suma de capacidad confirmada no excede el cupo. Modelo diario exclusivo no se aplica por defecto a venta parcial. | Por iniciar | Pendiente
BE-018 | Backend | Productos configurables y reglas técnicas | Anderson | 6 | 6 | Si requiere tablas, migraciones, RLS, RPC, Auth, Storage, Realtime o configuración Supabase, tú lo implementas. Anderson entrega contrato y casos de prueba. | Tú implementas Supabase necesario, conectas frontend y ejecutas aceptación. Anderson no modifica el proyecto Supabase. | INT-004, D-003, D-007 | Valida combinaciones permitidas. Conservar regla y parámetros usados. 7.488 filas de atributos no se convierten automáticamente en SKU. Costos no son tarifas de venta. | Por iniciar | Pendiente
BE-019 | Backend | Aprobaciones, descuentos y ciclo comercial | Anderson | 5 | 5 | Si requiere tablas, migraciones, RLS, RPC, Auth, Storage, Realtime o configuración Supabase, tú lo implementas. Anderson entrega contrato y casos de prueba. | Tú implementas Supabase necesario, conectas frontend y ejecutas aceptación. Anderson no modifica el proyecto Supabase. | D-003, D-004 | Solo rol autorizado aprueba descuento. Corregir emitida crea nueva versión. Aceptación comercial no reserva ni cobra sin regla acordada. | Por iniciar | Pendiente
BE-020 | Backend | Solicitud y versiones de render | Anderson | 6 | 6 | Si requiere tablas, migraciones, RLS, RPC, Auth, Storage, Realtime o configuración Supabase, tú lo implementas. Anderson entrega contrato y casos de prueba. | Tú implementas Supabase necesario, conectas frontend y ejecutas aceptación. Anderson no modifica el proyecto Supabase. | D-008, SER-005 | Solicitud persiste sin generación inmediata. Resultados versionados y privados. Aprobación visual no modifica precio ni reserva inventario. | Por iniciar | Pendiente
BE-021 | Backend | Consultas internas y por cliente | Anderson | 8 | 8 | Si requiere tablas, migraciones, RLS, RPC, Auth, Storage, Realtime o configuración Supabase, tú lo implementas. Anderson entrega contrato y casos de prueba. | Tú implementas Supabase necesario, conectas frontend y ejecutas aceptación. Anderson no modifica el proyecto Supabase. | BE-003, INT-005, D-009 | Filtrar empresa antes de agregar. Mostrar fecha de datos. Otra empresa no accede cambiando parámetros. Definir cada indicador y fuente. | Por iniciar | Pendiente
BE-022 | Backend | Intenciones y estados de pago | Anderson | 8 | 8 | Si requiere tablas, migraciones, RLS, RPC, Auth, Storage, Realtime o configuración Supabase, tú lo implementas. Anderson entrega contrato y casos de prueba. | Tú implementas Supabase necesario, conectas frontend y ejecutas aceptación. Anderson no modifica el proyecto Supabase. | BE-012, INT-008, D-010 | Total se obtiene del servidor. Página de retorno no confirma pago. Separar pago confirmado de conciliación ERP pendiente. | Por iniciar | Pendiente
BE-023 | Backend | Edición y publicación de páginas | Anderson | 9 | 9 | Si requiere tablas, migraciones, RLS, RPC, Auth, Storage, Realtime o configuración Supabase, tú lo implementas. Anderson entrega contrato y casos de prueba. | Tú implementas Supabase necesario, conectas frontend y ejecutas aceptación. Anderson no modifica el proyecto Supabase. | BE-002, SER-005, D-011 | Público solo ve publicado. Borrador/preview requieren permiso. Publicación identifica versión y actor, y actualiza caché. | Por iniciar | Pendiente
BE-024 | Backend | Artículos y calendario editorial | Anderson | 9 | 9 | Si requiere tablas, migraciones, RLS, RPC, Auth, Storage, Realtime o configuración Supabase, tú lo implementas. Anderson entrega contrato y casos de prueba. | Tú implementas Supabase necesario, conectas frontend y ejecutas aceptación. Anderson no modifica el proyecto Supabase. | BE-023, D-012 | Campaña puede existir sin artículo. Variantes conservan cuenta, recursos y versión. No inventar promociones o precios. | Por iniciar | Pendiente
BE-025 | Backend | Aprobación y publicación social | Anderson | 9 | 9 | Si requiere tablas, migraciones, RLS, RPC, Auth, Storage, Realtime o configuración Supabase, tú lo implementas. Anderson entrega contrato y casos de prueba. | Tú implementas Supabase necesario, conectas frontend y ejecutas aceptación. Anderson no modifica el proyecto Supabase. | BE-024, INT-009, SER-002 | Modificar contenido o destino invalida aprobación. Fallo de una red no republica en otras. Resultado ambiguo se reconcilia antes de repetir. | Por iniciar | Pendiente
BE-026 | Backend | Campañas y programación técnica | Anderson | 10 | 10 | Si requiere tablas, migraciones, RLS, RPC, Auth, Storage, Realtime o configuración Supabase, tú lo implementas. Anderson entrega contrato y casos de prueba. | Tú implementas Supabase necesario, conectas frontend y ejecutas aceptación. Anderson no modifica el proyecto Supabase. | BE-017, INT-010, D-006 | Solo programa capacidad autorizada. Valida formato, duración y orientación. Registrar distribución y reproducción como hechos distintos. | Por iniciar | Pendiente
BE-027 | Backend | Consulta con fuentes y derivación | Anderson | 11 | 11 | Si requiere tablas, migraciones, RLS, RPC, Auth, Storage, Realtime o configuración Supabase, tú lo implementas. Anderson entrega contrato y casos de prueba. | Tú implementas Supabase necesario, conectas frontend y ejecutas aceptación. Anderson no modifica el proyecto Supabase. | INT-012, SER-008, D-013 | Fuentes privadas filtradas antes de recuperación. No inventa precio/disponibilidad. No tiene SQL libre ni credenciales Odoo generales. | Por iniciar | Pendiente
BE-028 | Backend | Recepción de interesados | Anderson | 7 | 7 | Si requiere tablas, migraciones, RLS, RPC, Auth, Storage, Realtime o configuración Supabase, tú lo implementas. Anderson entrega contrato y casos de prueba. | Tú implementas Supabase necesario, conectas frontend y ejecutas aceptación. Anderson no modifica el proyecto Supabase. | INT-007, D-014 | Recepción local no se reporta como alta CRM. Un correo aportado no autoriza modificar contactos. Coincidencias ambiguas se revisan sin revelar datos. | Por iniciar | Pendiente
FE-001 | Frontend | Inicio y navegación comercial | Tú | 9 | 9 | Tú conectas la interfaz con el contrato autorizado. No hay cambios de Supabase delegados a Anderson. | Anderson entrega/ajusta API, contratos y pruebas backend requeridas. Revisa con evidencias el trabajo cerrado. | D-011 | Enlaces conducen a rutas válidas. Menú y acciones se operan en móvil y teclado. No anunciar secciones pendientes como completas. | Por iniciar | Pendiente
FE-002 | Frontend | Portafolio y activación 360 | Tú | 3 | 3 | Tú conectas la interfaz con el contrato autorizado. No hay cambios de Supabase delegados a Anderson. | Anderson entrega/ajusta API, contratos y pruebas backend requeridas. Revisa con evidencias el trabajo cerrado. | INT-004, D-007 | Cada solución publicada tiene descripción y CTA contextual. Referencia técnica no exige crear una página independiente. | Por iniciar | Pendiente
FE-003 | Frontend | Explorador de vallas | Tú | 3 | 3 | Tú conectas la interfaz con el contrato autorizado. No hay cambios de Supabase delegados a Anderson. | Anderson entrega/ajusta API, contratos y pruebas backend requeridas. Revisa con evidencias el trabajo cerrado. | INT-004, D-001 | Filtros muestran resultados consistentes y estado vacío. Solo activos aprobados aparecen. No inferir disponibilidad real del catálogo estático. | Por iniciar | Pendiente
FE-004 | Frontend | Mapa de cobertura y coordenadas | Tú | 3 | 3 | Tú conectas la interfaz con el contrato autorizado. No hay cambios de Supabase delegados a Anderson. | Anderson entrega/ajusta API, contratos y pruebas backend requeridas. Revisa con evidencias el trabajo cerrado. | INT-013, D-002 | Ubicación aproximada está identificada. Un pin orientativo no se ofrece como dirección exacta. Con coordenadas verificadas, marcador coincide con activo. | Por iniciar | Pendiente
FE-005 | Frontend | Fichas y páginas por zona | Tú | 3 | 3 | Tú conectas la interfaz con el contrato autorizado. No hay cambios de Supabase delegados a Anderson. | Anderson entrega/ajusta API, contratos y pruebas backend requeridas. Revisa con evidencias el trabajo cerrado. | FE-003, D-001 | Slug inexistente devuelve 404. Fotos y atributos corresponden al activo. La solicitud conserva el código de interés. | Por iniciar | Pendiente
FE-006 | Frontend | Formulario de solicitud por pasos | Tú | 7 | 7 | Tú conectas la interfaz con el contrato autorizado. No hay cambios de Supabase delegados a Anderson. | Anderson entrega/ajusta API, contratos y pruebas backend requeridas. Revisa con evidencias el trabajo cerrado. | INT-014, BE-028 | Mantiene intención y valla seleccionada. Explica que el usuario debe enviar el mensaje en WhatsApp. No muestra registrado en CRM sin confirmación. | Por iniciar | Pendiente
FE-007 | Frontend | Blog público y artículos | Tú | 9 | 9 | Tú conectas la interfaz con el contrato autorizado. No hay cambios de Supabase delegados a Anderson. | Anderson entrega/ajusta API, contratos y pruebas backend requeridas. Revisa con evidencias el trabajo cerrado. | BE-024 | Solo artículos publicados son indexables. Slugs inexistentes devuelven 404. Autor/fecha coinciden con contenido autorizado. | Por iniciar | Pendiente
FE-008 | Frontend | Casos, FAQ y contenido institucional | Tú | 9 | 9 | Tú conectas la interfaz con el contrato autorizado. No hay cambios de Supabase delegados a Anderson. | Anderson entrega/ajusta API, contratos y pruebas backend requeridas. Revisa con evidencias el trabajo cerrado. | D-011 | Casos sin cifras comprobadas no inventan resultados. Publicación requiere permisos de marca y fotografías de campaña. | Por iniciar | Pendiente
FE-009 | Frontend | Privacidad, términos y cookies | Tú | 9 | 9 | Tú conectas la interfaz con el contrato autorizado. No hay cambios de Supabase delegados a Anderson. | Anderson entrega/ajusta API, contratos y pruebas backend requeridas. Revisa con evidencias el trabajo cerrado. | D-011, D-014 | Enlaces legales accesibles. Autorización de contacto y suscripción comercial se distinguen cuando se implementen. No se declara una integración inexistente. | Por iniciar | Pendiente
FE-010 | Frontend | Acceso y aceptación de invitación | Tú | 1 | 1 | Tú conectas la interfaz con el contrato autorizado. No hay cambios de Supabase delegados a Anderson. | Anderson entrega/ajusta API, contratos y pruebas backend requeridas. Revisa con evidencias el trabajo cerrado. | BE-004, INT-003 | Invitación inválida muestra error recuperable. Sin sesión no se cargan datos privados. Cierre de sesión elimina acceso a vistas protegidas. | Por iniciar | Pendiente
FE-011 | Frontend | Panel de usuarios y permisos | Tú | 1 | 1 | Tú conectas la interfaz con el contrato autorizado. No hay cambios de Supabase delegados a Anderson. | Anderson entrega/ajusta API, contratos y pruebas backend requeridas. Revisa con evidencias el trabajo cerrado. | BE-005, FE-010 | No permite autoelevar permisos. Impide desactivar último administrador. Distingue autorización creada de correo enviado. | Por iniciar | Pendiente
FE-012 | Frontend | Navegación privada por permisos | Tú | 1 | 1 | Tú conectas la interfaz con el contrato autorizado. No hay cambios de Supabase delegados a Anderson. | Anderson entrega/ajusta API, contratos y pruebas backend requeridas. Revisa con evidencias el trabajo cerrado. | BE-003, FE-010, D-015 | Acceder por URL directa también exige permiso en servidor. Un cliente no ve administración ni datos de otras empresas. | Por iniciar | Pendiente
FE-013 | Frontend | Cotización multivalla | Tú | 5 | 5 | Tú conectas la interfaz con el contrato autorizado. No hay cambios de Supabase delegados a Anderson. | Anderson entrega/ajusta API, contratos y pruebas backend requeridas. Revisa con evidencias el trabajo cerrado. | BE-012, BE-014, D-003 | Periodos respetan unidad comercial. Se informa cambio de tarifa y conflicto de ocupación. Guardar usa backend autorizado. | Por iniciar | Pendiente
FE-014 | Frontend | Listado, reapertura y documento imprimible | Tú | 5 | 5 | Tú conectas la interfaz con el contrato autorizado. No hay cambios de Supabase delegados a Anderson. | Anderson entrega/ajusta API, contratos y pruebas backend requeridas. Revisa con evidencias el trabajo cerrado. | BE-013, BE-012 | Dos equipos autorizados recuperan la misma versión persistida. PDF muestra folio, vigencia, moneda y totales del servidor. | Por iniciar | Pendiente
FE-015 | Frontend | Panel de revisión y publicación tarifaria | Tú | 4 | 4 | Tú conectas la interfaz con el contrato autorizado. No hay cambios de Supabase delegados a Anderson. | Anderson entrega/ajusta API, contratos y pruebas backend requeridas. Revisa con evidencias el trabajo cerrado. | BE-010, D-003 | Distingue revisados de pendientes. Última publicación sigue vigente según reglas. Encargada de disponibilidad no modifica precios. | Por iniciar | Pendiente
FE-016 | Frontend | Panel de disponibilidad operativa | Tú | 5 | 5 | Tú conectas la interfaz con el contrato autorizado. No hay cambios de Supabase delegados a Anderson. | Anderson entrega/ajusta API, contratos y pruebas backend requeridas. Revisa con evidencias el trabajo cerrado. | BE-014, BE-015, BE-016 | Muestra vencimiento y revisión. Cambio en otra sesión se detecta. Cancelación pide motivo y no borra reservas silenciosamente. | Por iniciar | Pendiente
FE-017 | Frontend | Configurador por familia | Tú | 6 | 6 | Tú conectas la interfaz con el contrato autorizado. No hay cambios de Supabase delegados a Anderson. | Anderson entrega/ajusta API, contratos y pruebas backend requeridas. Revisa con evidencias el trabajo cerrado. | BE-018, D-007 | No ofrece opciones incompatibles. Expone unidades y campos requeridos. Muestra versión/regla usada al recuperar propuesta. | Por iniciar | Pendiente
FE-018 | Frontend | Solicitud, seguimiento y revisión visual | Tú | 6 | 6 | Tú conectas la interfaz con el contrato autorizado. No hay cambios de Supabase delegados a Anderson. | Anderson entrega/ajusta API, contratos y pruebas backend requeridas. Revisa con evidencias el trabajo cerrado. | BE-020, INT-011 | Vista muestra estado real del trabajo y versión. Otro cliente no descarga recursos. Aprobar visual no acepta condiciones comerciales. | Por iniciar | Pendiente
FE-019 | Frontend | Tableros y exportaciones | Tú | 8 | 8 | Tú conectas la interfaz con el contrato autorizado. No hay cambios de Supabase delegados a Anderson. | Anderson entrega/ajusta API, contratos y pruebas backend requeridas. Revisa con evidencias el trabajo cerrado. | BE-021, SER-004, D-009 | Datos y archivo aplican el mismo alcance. Mostrar actualización y estados vacíos/errores. Exportación expirada no se descarga. | Por iniciar | Pendiente
FE-020 | Frontend | Checkout y seguimiento | Tú | 8 | 8 | Tú conectas la interfaz con el contrato autorizado. No hay cambios de Supabase delegados a Anderson. | Anderson entrega/ajusta API, contratos y pruebas backend requeridas. Revisa con evidencias el trabajo cerrado. | BE-022, INT-008, D-010 | No usa total editable del navegador. Retorno muestra pendiente hasta confirmación servidor. No almacena datos de tarjeta. | Por iniciar | Pendiente
FE-021 | Frontend | Editor y calendario de publicación | Tú | 9 | 9 | Tú conectas la interfaz con el contrato autorizado. No hay cambios de Supabase delegados a Anderson. | Anderson entrega/ajusta API, contratos y pruebas backend requeridas. Revisa con evidencias el trabajo cerrado. | BE-023, BE-024, BE-025 | Edición invalida aprobación anterior. Calendario indica zona horaria. Cuentas conectadas se muestran según permiso. | Por iniciar | Pendiente
FE-022 | Frontend | Consola del circuito | Tú | 10 | 10 | Tú conectas la interfaz con el contrato autorizado. No hay cambios de Supabase delegados a Anderson. | Anderson entrega/ajusta API, contratos y pruebas backend requeridas. Revisa con evidencias el trabajo cerrado. | BE-026, INT-010 | No muestra reproducido por solo envío exitoso. Dispositivos desconectados muestran fecha de última comunicación. | Por iniciar | Pendiente
FE-023 | Frontend | Interfaz de conversación | Tú | 11 | 11 | Tú conectas la interfaz con el contrato autorizado. No hay cambios de Supabase delegados a Anderson. | Anderson entrega/ajusta API, contratos y pruebas backend requeridas. Revisa con evidencias el trabajo cerrado. | BE-027, D-013 | Se carga al solicitarlo. No revela historial ajeno. Acciones futuras muestran parámetros y confirmación cuando el flujo lo exija. | Por iniciar | Pendiente
FE-024 | Frontend | Metadatos, sitemap y redirecciones | Tú | 3 | 12 | Tú conectas la interfaz con el contrato autorizado. No hay cambios de Supabase delegados a Anderson. | Anderson entrega/ajusta API, contratos y pruebas backend requeridas. Revisa con evidencias el trabajo cerrado. | D-001, D-011, SER-011 | URL antigua válida redirige al destino equivalente. Borradores/privado no aparecen en sitemap. Canónica y contenido coinciden. | Por iniciar | Pendiente
FE-025 | Frontend | Rendimiento y accesibilidad de interfaz | Tú | 3 | 12 | Tú conectas la interfaz con el contrato autorizado. No hay cambios de Supabase delegados a Anderson. | Anderson entrega/ajusta API, contratos y pruebas backend requeridas. Revisa con evidencias el trabajo cerrado. | SER-011 | No cargar editores, pagos ni visores 3D en layout público. Verificar foco, formularios y errores. Objetivos de experiencia medidos, no asumidos. | Por iniciar | Pendiente
INT-001 | Integraciones | Lectura de clientes ERP | Anderson | 3 | 3 | Si requiere tablas, migraciones, RLS, RPC, Auth, Storage, Realtime o configuración Supabase, tú lo implementas. Anderson entrega contrato y casos de prueba. | Tú implementas Supabase necesario, conectas frontend y ejecutas aceptación. Anderson no modifica el proyecto Supabase. | BE-002 | Solo sales/systems_admin acceden. Límite validado. Timeout devuelve 504 y fallo externo sanitizado. Clave Odoo nunca llega al navegador. | Por iniciar | Pendiente
INT-002 | Integraciones | Auth y Data API con JWT | Tú | 1 | 1 | Configuración Auth, claves públicas y RLS. Anderson adapta el cliente Python. | Anderson entrega/ajusta API, contratos y pruebas backend requeridas. Revisa con evidencias el trabajo cerrado. | D-016 | No se usa service role para consultas ordinarias. Token expirado falla. La API no amplía permisos de las políticas. | Por iniciar | Pendiente
INT-003 | Integraciones | Correo e invitaciones Auth | Tú | 1 | 1 | Configuración Auth, enlaces, correo e invitaciones. | Anderson entrega/ajusta API, contratos y pruebas backend requeridas. Revisa con evidencias el trabajo cerrado. | BE-004, BE-005, D-016 | Alta pública deshabilitada según decisión. Enlace acepta solo destino permitido. Expirado/reutilizado se maneja con seguridad. Validar destinatario inicial. | Por iniciar | Pendiente
INT-004 | Integraciones | Importación y conciliación del catálogo | Tú | 3 | 3 | Carga/importación y validación en Supabase. Anderson prepara extracción Odoo. | Anderson entrega/ajusta API, contratos y pruebas backend requeridas. Revisa con evidencias el trabajo cerrado. | D-001, D-007 | Conservar 206 referencias de auditoría, con 204 candidatas y 2 internas por validar. 93 ubicaciones y un paquete no equivalen a 94 activos. Verificar 14 IDs derivados. | Por iniciar | Pendiente
INT-005 | Integraciones | Sincronización de datos maestros | Anderson | 3 | 3 | Si requiere tablas, migraciones, RLS, RPC, Auth, Storage, Realtime o configuración Supabase, tú lo implementas. Anderson entrega contrato y casos de prueba. | Tú implementas Supabase necesario, conectas frontend y ejecutas aceptación. Anderson no modifica el proyecto Supabase. | INT-001, INT-004, D-017 | Caída ERP no equivale a catálogo vacío. Informar antigüedad. No sobrescribir tarifas web al importar catálogo. | Por iniciar | Pendiente
INT-006 | Integraciones | Documentos, ocupaciones y conciliación comercial | Anderson | 5 | 5 | Si requiere tablas, migraciones, RLS, RPC, Auth, Storage, Realtime o configuración Supabase, tú lo implementas. Anderson entrega contrato y casos de prueba. | Tú implementas Supabase necesario, conectas frontend y ejecutas aceptación. Anderson no modifica el proyecto Supabase. | D-004, D-005, D-017 | Registrar operación pendiente con identidad estable. Timeout tras creación exige reconciliar antes de repetir. Reserva local considera compromisos ERP acordados. | Por iniciar | Pendiente
INT-007 | Integraciones | Alta controlada de leads u oportunidades | Anderson | 7 | 7 | Si requiere tablas, migraciones, RLS, RPC, Auth, Storage, Realtime o configuración Supabase, tú lo implementas. Anderson entrega contrato y casos de prueba. | Tú implementas Supabase necesario, conectas frontend y ejecutas aceptación. Anderson no modifica el proyecto Supabase. | BE-028, D-014 | No permite modelo/método arbitrario. Guardar ID ERP solo tras confirmación. Reintento no duplica lead. No modifica cliente existente por coincidencia de email. | Por iniciar | Pendiente
INT-008 | Integraciones | Pasarela y notificaciones verificadas | Anderson | 8 | 8 | Si requiere tablas, migraciones, RLS, RPC, Auth, Storage, Realtime o configuración Supabase, tú lo implementas. Anderson entrega contrato y casos de prueba. | Tú implementas Supabase necesario, conectas frontend y ejecutas aceptación. Anderson no modifica el proyecto Supabase. | BE-022, D-010 | Verificar autenticidad, importe, moneda y documento. Mismo evento no produce doble efecto. Fallo Odoo conserva pago confirmado. | Por iniciar | Pendiente
INT-009 | Integraciones | Cuentas y adaptadores de publicación | Anderson | 9 | 9 | Si requiere tablas, migraciones, RLS, RPC, Auth, Storage, Realtime o configuración Supabase, tú lo implementas. Anderson entrega contrato y casos de prueba. | Tú implementas Supabase necesario, conectas frontend y ejecutas aceptación. Anderson no modifica el proyecto Supabase. | BE-025, D-012 | Validar alcance de la cuenta y formato. Revocación detiene nuevos envíos. Métricas llevan fecha y fuente. No prometer todas las redes. | Por iniciar | Pendiente
INT-010 | Integraciones | Software y reproductores del circuito | Anderson | 10 | 10 | Si requiere tablas, migraciones, RLS, RPC, Auth, Storage, Realtime o configuración Supabase, tú lo implementas. Anderson entrega contrato y casos de prueba. | Tú implementas Supabase necesario, conectas frontend y ejecutas aceptación. Anderson no modifica el proyecto Supabase. | D-006, BE-026 | Piloto en una pantalla autorizada. Prueba recepción, cancelación y reconexión. No inferir audiencia ni reproducción desde envío. | Por iniciar | Pendiente
INT-011 | Integraciones | Proveedor de generación o renderización | Anderson | 6 | 6 | Si requiere tablas, migraciones, RLS, RPC, Auth, Storage, Realtime o configuración Supabase, tú lo implementas. Anderson entrega contrato y casos de prueba. | Tú implementas Supabase necesario, conectas frontend y ejecutas aceptación. Anderson no modifica el proyecto Supabase. | BE-020, D-008, SER-002 | Conservar inputs y versión. Timeout y cancelación no duplican cobro/trabajo sin reconciliación. Archivos se entregan solo a destinatarios autorizados. | Por iniciar | Pendiente
INT-012 | Integraciones | Proveedor de modelo y fuentes | Anderson | 11 | 11 | Si requiere tablas, migraciones, RLS, RPC, Auth, Storage, Realtime o configuración Supabase, tú lo implementas. Anderson entrega contrato y casos de prueba. | Tú implementas Supabase necesario, conectas frontend y ejecutas aceptación. Anderson no modifica el proyecto Supabase. | BE-027, D-013, SER-008 | Filtrar fuentes por identidad antes de búsqueda. Sin secretos en contexto. Presupuesto de tokens/tiempo definido. Fallo deriva a atención humana. | Por iniciar | Pendiente
INT-013 | Integraciones | Cartografía pública | Tú | 3 | 3 | Si requiere tablas, migraciones, RLS, RPC, Auth, Storage, Realtime o configuración Supabase, tú lo implementas. Anderson entrega contrato y casos de prueba. | Anderson entrega/ajusta API, contratos y pruebas backend requeridas. Revisa con evidencias el trabajo cerrado. | D-002 | Mantiene atribución exigida por proveedor. Fallo de teselas no impide consultar listado. No convierte puntos orientativos en geolocalización exacta. | Por iniciar | Pendiente
INT-014 | Integraciones | WhatsApp por enlace | Tú | 7 | 7 | Si requiere tablas, migraciones, RLS, RPC, Auth, Storage, Realtime o configuración Supabase, tú lo implementas. Anderson entrega contrato y casos de prueba. | Anderson entrega/ajusta API, contratos y pruebas backend requeridas. Revisa con evidencias el trabajo cerrado. | FE-006 | Texto codificado preserva datos. Informa que falta enviar el mensaje. Si no abre, ofrece enlace alternativo. | Por iniciar | Pendiente
INT-015 | Integraciones | Storage y entrega privada/pública | Tú | 2 | 2 | Buckets, permisos y descarga temporal de Storage. | Anderson entrega/ajusta API, contratos y pruebas backend requeridas. Revisa con evidencias el trabajo cerrado. | SER-005, BE-003 | Archivo privado exige permiso al descargar. Soporte de reserva existe y pertenece al ámbito permitido. Recurso público requiere aprobación editorial. | Por iniciar | Pendiente
INT-016 | Integraciones | Actualización entre sesiones | Tú | 5 | 5 | Realtime si se elige; configuración y permisos. Si se usa sondeo, frontend y contrato con Anderson. | Anderson entrega/ajusta API, contratos y pruebas backend requeridas. Revisa con evidencias el trabajo cerrado. | BE-014, BE-015, D-018 | Muestra última actualización y desconexión. Reconexion recupera estado vigente. Confirmación siempre revalida transaccionalmente. | Por iniciar | Pendiente
SER-001 | Servicios | Entornos y secretos | Anderson | 1 | 1 | Si requiere tablas, migraciones, RLS, RPC, Auth, Storage, Realtime o configuración Supabase, tú lo implementas. Anderson entrega contrato y casos de prueba. | Tú implementas Supabase necesario, conectas frontend y ejecutas aceptación. Anderson no modifica el proyecto Supabase. | D-019 | Producción no usa datos/secretos de desarrollo. Navegador no contiene claves privilegiadas. Cambios de configuración quedan controlados. | Por iniciar | Pendiente
SER-002 | Servicios | Trabajos persistentes en segundo plano | Anderson | 2 | 2 | Si requiere tablas, migraciones, RLS, RPC, Auth, Storage, Realtime o configuración Supabase, tú lo implementas. Anderson entrega contrato y casos de prueba. | Tú implementas Supabase necesario, conectas frontend y ejecutas aceptación. Anderson no modifica el proyecto Supabase. | D-019 | Reinicio no pierde solicitudes aceptadas. Bloqueo evita dos trabajadores sobre la misma entrega. Reintentos limitados y estado consultable. | Por iniciar | Pendiente
SER-003 | Servicios | Expiración de separaciones | Anderson | 5 | 5 | Si requiere tablas, migraciones, RLS, RPC, Auth, Storage, Realtime o configuración Supabase, tú lo implementas. Anderson entrega contrato y casos de prueba. | Tú implementas Supabase necesario, conectas frontend y ejecutas aceptación. Anderson no modifica el proyecto Supabase. | BE-015, D-005 | No generalizar 72 horas del piloto. Fecha de expiración explícita. Trabajo repetido no duplica eventos ni libera reservas confirmadas. | Por iniciar | Pendiente
SER-004 | Servicios | Exportación asíncrona y descarga | Anderson | 8 | 8 | Si requiere tablas, migraciones, RLS, RPC, Auth, Storage, Realtime o configuración Supabase, tú lo implementas. Anderson entrega contrato y casos de prueba. | Tú implementas Supabase necesario, conectas frontend y ejecutas aceptación. Anderson no modifica el proyecto Supabase. | BE-021, SER-002, INT-015 | Job aplica alcance del solicitante. Descarga vuelve a comprobar permiso. No usa enlaces públicos permanentes. | Por iniciar | Pendiente
SER-005 | Servicios | Validación y clasificación de archivos | Tú | 2 | 2 | Políticas de Storage y límites. Anderson valida/procesa archivos fuera de la BD. | Anderson entrega/ajusta API, contratos y pruebas backend requeridas. Revisa con evidencias el trabajo cerrado. | D-020 | Extensión no sustituye validación de tipo. Archivo no autorizado no se descarga. Procesamiento respeta tiempo y memoria máximos acordados. | Por iniciar | Pendiente
SER-006 | Servicios | Historial de acciones y correlación | Anderson | 1 | 12 | Si requiere tablas, migraciones, RLS, RPC, Auth, Storage, Realtime o configuración Supabase, tú lo implementas. Anderson entrega contrato y casos de prueba. | Tú implementas Supabase necesario, conectas frontend y ejecutas aceptación. Anderson no modifica el proyecto Supabase. | BE-002 | Publicación, reserva y cambio de acceso identifican actor/versión. No registra contraseñas, tokens ni documentos completos por defecto. | Por iniciar | Pendiente
SER-007 | Servicios | Perímetro, MFA y límites de consumo | Anderson | 1 | 12 | Si requiere tablas, migraciones, RLS, RPC, Auth, Storage, Realtime o configuración Supabase, tú lo implementas. Anderson entrega contrato y casos de prueba. | Tú implementas Supabase necesario, conectas frontend y ejecutas aceptación. Anderson no modifica el proyecto Supabase. | D-019, D-020 | Límites no dependen solo de memoria local. Perfil suspendido pierde acceso. MFA se verifica para cuentas privilegiadas. | Por iniciar | Pendiente
SER-008 | Servicios | Seguridad de herramientas y recuperación | Anderson | 11 | 11 | Si requiere tablas, migraciones, RLS, RPC, Auth, Storage, Realtime o configuración Supabase, tú lo implementas. Anderson entrega contrato y casos de prueba. | Tú implementas Supabase necesario, conectas frontend y ejecutas aceptación. Anderson no modifica el proyecto Supabase. | BE-027, INT-012 | Un texto malicioso no cambia permisos. Herramienta rechaza IDs ajenos y URLs internas. Aprobación no se reutiliza tras cambiar parámetros. | Por iniciar | Pendiente
SER-009 | Servicios | Métricas, alertas y diagnóstico | Anderson | 1 | 12 | Si requiere tablas, migraciones, RLS, RPC, Auth, Storage, Realtime o configuración Supabase, tú lo implementas. Anderson entrega contrato y casos de prueba. | Tú implementas Supabase necesario, conectas frontend y ejecutas aceptación. Anderson no modifica el proyecto Supabase. | SER-006, D-019 | Alerta lleva recurso/correlación y acción asignable. No expone secretos. Distingue fallo proveedor de ausencia de datos. | Por iniciar | Pendiente
SER-010 | Servicios | Copias, restauración y respuesta a incidentes | Anderson | 1 | 12 | Tú: backup y restauración de Supabase. Anderson: API, trabajadores y coordinación de recuperación. | Tú implementas Supabase necesario, conectas frontend y ejecutas aceptación. Anderson no modifica el proyecto Supabase. | D-019 | Restaurar en entorno de prueba y validar integridad. Registrar tiempo y pérdida real. Procedimiento incluye revocar sesiones/secretos afectados. | Por iniciar | Pendiente
SER-011 | Servicios | Pruebas funcionales y no funcionales | Tú | 1 | 12 | Etapa 0: preparar casos y criterios de prueba. Desde etapa 1: ejecutar pruebas de cada flujo cuando su implementación y decisiones estén listas. Aceptar cada entrega antes de avanzar; revisión integral en etapa 12. | Anderson entrega la función integrada, pruebas backend y evidencia. D-019 debe estar acordada. Preparar casos no equivale a ejecutar ni aprobar un flujo todavía inexistente. | D-019 | Probar dos empresas, dos reservas simultáneas, pago duplicado y caída ERP. Objetivos documentados: LCP ≤2,5 s, INP ≤200 ms, CLS ≤0,1 al p75. No son resultados medidos. | Por iniciar | Pendiente
SER-012 | Servicios | Validación del piloto y datos heredados | Anderson | 3 | 5 | Si requiere tablas, migraciones, RLS, RPC, Auth, Storage, Realtime o configuración Supabase, tú lo implementas. Anderson entrega contrato y casos de prueba. | Tú implementas Supabase necesario, conectas frontend y ejecutas aceptación. Anderson no modifica el proyecto Supabase. | INT-004, D-001, D-003 | Respaldar y conciliar por ID. No convertir histórico en disponibilidad actual. Separar estado comercial de ocupación. Diferencias de redondeo se resuelven con regla aprobada. | Por iniciar | Pendiente
SER-013 | Servicios | Caché, medios y SEO operativo | Tú | 9 | 9 | Si requiere tablas, migraciones, RLS, RPC, Auth, Storage, Realtime o configuración Supabase, tú lo implementas. Anderson entrega contrato y casos de prueba. | Anderson entrega/ajusta API, contratos y pruebas backend requeridas. Revisa con evidencias el trabajo cerrado. | BE-023, FE-024 | Caída ERP no impide artículo publicado. Caché pública no contiene sesión ni datos cliente. Publicar invalida contenido correcto. | Por iniciar | Pendiente
SER-014 | Servicios | Autoridad y retención de datos | Tú | 1 | 12 | Etapa 0: recopilar y acordar las decisiones D-003, D-005, D-014 y D-020. Desde etapa 1: implementar en Supabase las reglas aprobadas de autoridad, acceso y conservación por módulo. Revisar cada entrega y cerrar la cobertura integral en etapa 12. | Anderson implementa en API e integraciones los contratos de datos aprobados. Ninguna regla dependiente se implementa mientras su decisión siga pendiente. | D-003, D-005, D-014, D-020 | Documento de decisiones identifica sistema maestro y responsable por recurso. Cambios no crean autoridades paralelas para precio o capacidad. | Por iniciar | Pendiente

## Cierre de etapas
Control de cierre — no avanzar con pendientes
Etapa 0 valida diagnóstico, decisiones y contratos. Etapas 1–12 requieren pruebas integradas. Preparar un requisito no autoriza ejecutarlo con dependencias pendientes.
Etapa | Entrega | Requisitos previstos | Requisitos cerrados | Requisitos pendientes | Validación de etapa | Evidencia de etapa | Decisiones pendientes acumuladas | Controles transversales | Evidencia de controles | Bloqueos abiertos | Cierre de etapa | Avance permitido
0 | Preparación y contratos |  |  |  | Pendiente | 18/09: Supabase saludable; 5 migraciones aplicadas y 18 tablas con RLS. Pruebas locales: Python 48 OK y PostgreSQL/PGlite 35 OK. Lectura anónima bloqueada (401). Auth: registro público desactivado y confirmación por correo requerida. |  | Pendiente | Pendiente: activar el primer administrador y ejecutar sesión/RLS con dos empresas. El asesor reporta protección contra contraseñas filtradas desactivada. | 2
1 | Identidad y entorno común |  |  |  | Pendiente |  |  | Pendiente
2 | Archivos y trabajos comunes |  |  |  | Pendiente |  |  | Pendiente
3 | Catálogo y web de consulta |  |  |  | Pendiente |  |  | Pendiente
4 | Tarifas oficiales |  |  |  | Pendiente |  |  | Pendiente
5 | Cotizar, reservar y conciliar |  |  |  | Pendiente |  |  | Pendiente
6 | Fabricación y renders |  |  |  | Pendiente |  |  | Pendiente
7 | Captación y CRM |  |  |  | Pendiente |  |  | Pendiente
8 | Pagos y reportes |  |  |  | Pendiente |  |  | Pendiente
9 | Contenido, sitio y redes |  |  |  | Pendiente |  |  | Pendiente
10 | Circuito de pantallas |  |  |  | Pendiente |  |  | Pendiente
11 | Agente de respuesta |  |  |  | Pendiente |  |  | Pendiente
12 | Cierre integral y producción |  |  |  | Pendiente |  |  | Pendiente
Control WIP | Valor
Tú: requisitos abiertos
Anderson: requisitos abiertos
Límite simultáneo